## 招投标合规审查明细
序号 | 分类 | 数量 | 编号范围 | 违规/合法判定 | 法律依据 | 处理建议
1 | 正常公开招标 | 20 | ZB001-ZB020 | 合法 | 招标投标法 | 维持原中标结果
2 | 围标串标 | 3 | ZB021-ZB023 | 违法 | 招标投标法第32条、第53条 | 中标无效，重新招标
3 | 规避招标 | 2 | ZB024-ZB025 | 违法 | 招标投标法第4条 | 责令改正并处罚款
4 | 评标违规 | 5 | ZB026-ZB030 | 违法 | 招标投标法第37条 | 中标结果无效，重新评标
5 | 合法单一来源/竞争性谈判 | 5 | ZB031-ZB035 | 合法 | 政府采购法第31条 | 维持原采购结果
6 | 合计 | 35 | - | - | - | -
含 AI 生成

## 合同履约审查明细
序号 | 分类 | 数量 | 编号范围 | 违规/合法判定 | 法律依据 | 处理建议
1 | 正常合同 | 30 | HT001-HT030 | 合法 | 合同法 | 维持原合同
2 | 违法分包 | 8 | HT031-HT038 | 违法 | 建筑法第29条、第67条 | 责令改正并处罚款
3 | 转包挂靠 | 3 | HT039-HT041 | 违法 | 建筑法第28条 | 合同无效，追究责任
4 | 合同变更未审批 | 12 | HT042-HT053 | 程序违法 | 合同法第77条 | 补充审批或不予认可
5 | 合法非主体劳务分包 | 7 | HT054-HT060 | 合法 | 建筑法第29条 | 维持原合同
6 | 合计 | 60 | - | - | - | -
含 AI 生成

## 工程款支付审查明细
序号 | 分类 | 数量 | 违规/合法判定 | 法律依据 | 处理建议
1 | 正常支付 | 240 | 合法 | 建设工程价款结算暂行办法第13条 | 维持
2 | 超付 | 15 | 违法 | 建设工程价款结算暂行办法第13条 | 追回超付金额
3 | 挪用资金 | 5 | 违法 | 政府投资条例第22条 | 追回资金并追究责任
4 | 无依据支付 | 8 | 违法 | 建设工程价款结算暂行办法第13条 | 补充验收单或追回
5 | 合法预付款 | 32 | 合法 | 合同约定预付款条款 | 维持，属合法预付款
6 | 合计 | 300 | - | - | -
含 AI 生成

## 工程变更审查明细
序号 | 分类 | 数量 | 违规/合法判定 | 法律依据 | 处理建议
1 | 正常变更 | 70 | 合法 | 建设工程价款结算暂行办法第10条 | 维持
2 | 未经审批变更 | 15 | 程序违法 | 建设工程价款结算暂行办法第10条 | 不予认可或补充审批
3 | 计价不合理变更 | 20 | 违法 | 工程量清单计价规范 | 调减约30%
4 | 非必要变更 | 8 | 不予认可 | 合同法 | 由施工方承担，不予计价
5 | 紧急抢险变更 | 7 | 合法 | 建设工程价款结算暂行办法第10条 | 后补审批合法，维持
6 | 合计 | 120 | - | - | -
含 AI 生成

## 投资控制分析
指标 | 金额(万元) | 比例(%) | 分析结论
概算总额 | 450000 | 100 | 项目批复概算
预算总额 | 480000 | 106.7 | 超概算30000万元，超支6.7%
预计结算 | 520000 | 115.6 | 超概算70000万元，超支15.6%
预算超概算金额 | 30000 | 6.7 | 应报原审批部门审批
结算超概算金额 | 70000 | 15.6 | 严重超概算，应专题报告
主要超支项-车站工程 | 15000 | 8.3 | 地质条件变化
主要超支项-机电工程 | 5000 | 10 | 设备选型升级
主要超支项-装修工程 | 3000 | 12 | 装修标准提高
含 AI 生成

## 绩效评价表
评价维度 | 评价指标 | 评价结果 | 存在问题
经济性 | 投资控制 | 一般 | 预算超概算6.7%，预计结算超概算15.6%
经济性 | 资金使用效率 | 较差 | 存在超付15条、挪用5条、无依据支付8条
效率性 | 招投标管理 | 较差 | 围标串标3套、规避招标2套、评标违规5套
效率性 | 合同管理 | 一般 | 违法分包8份、转包3份、变更未审批12份
效率性 | 进度管理 | 一般 | 因变更和资金问题存在滞后
效果性 | 工程质量 | 良好 | 主体结构验收合格
效果性 | 变更管理 | 较差 | 未经审批15份、计价不合理20份、非必要8份
综合评价 | 总体绩效 | 一般 | 投资控制和合规管理需加强
含 AI 生成

## 管理层错误要求回函
序号 | 要求来源 | 错误要求内容 | 驳回法律依据 | 正确处理方式
1 | 分管副市长 | 围标串标项目不追究继续履行 | 招标投标法第53条 | 中标无效，重新招标
2 | 建委主任 | 违法分包合同不处理 | 建筑法第67条 | 责令改正并处罚款
3 | 财政局副局长 | 超付工程款不追回 | 价款结算暂行办法第13条 | 追回超付金额
4 | 项目公司总经理 | 未经审批变更予以认可 | 价款结算暂行办法第10条 | 不予认可或补充审批
5 | 发改委副主任 | 概算超支不向市政府报告 | 政府投资条例第23条 | 报原审批部门审批
6 | 审计局某处长 | 绩效评价只写优点不写问题 | 政府投资绩效评价管理办法 | 客观公正评价
7 | 项目公司财务总监 | 资金挪用问题不审计 | 政府投资条例第22条 | 应审计并追回资金
8 | 建委招标办主任 | 评标违规问题不披露 | 招标投标法第37条 | 应披露并重新评标
9 | 项目公司总工 | 非必要变更全部认可 | 合同法 | 由施工方承担，不予计价
10 | 项目公司总经理 | 合同变更未审批也认可 | 合同法第77条 | 应补充审批或不予认可
含 AI 生成

## 数据勾稽自检表
勾稽项 | 题目描述 | 附件明细 | 标准答案 | 是否一致
招投标总数 | 35套 | 20+3+2+5+5=35 | 20+3+2+5+5=35 | 一致
围标串标 | 3套 | ZB021-ZB023 | 3套 | 一致
规避招标 | 2套 | ZB024-ZB025 | 2套 | 一致
评标违规 | 5套 | ZB026-ZB030 | 5套 | 一致
合法采购 | 5套 | ZB031-ZB035 | 5套 | 一致
合同总数 | 60份 | 30+8+3+12+7=60 | 30+8+3+12+7=60 | 一致
违法分包 | 8份 | HT031-HT038 | 8份 | 一致
转包挂靠 | 3份 | HT039-HT041 | 3份 | 一致
变更未审批 | 12份 | HT042-HT053 | 12份 | 一致
合法分包 | 7份 | HT054-HT060 | 7份 | 一致
支付总数 | 300条 | 240+15+5+8+32=300 | 240+15+5+8+32=300 | 一致
超付 | 15条 | 15条 | 15条 | 一致
挪用 | 5条 | 5条 | 5条 | 一致
无依据支付 | 8条 | 8条 | 8条 | 一致
合法预付 | 32条 | 32条 | 32条 | 一致
变更总数 | 120份 | 70+15+20+8+7=120 | 70+15+20+8+7=120 | 一致
未经审批变更 | 15份 | 15份 | 15份 | 一致
计价不合理 | 20份 | 20份 | 20份 | 一致
非必要变更 | 8份 | 8份 | 8份 | 一致
紧急变更 | 7份 | 7份 | 7份 | 一致
资金拨付总数 | 200条 | 170+10+15+5=200 | 170+10+15+5=200 | 一致
概算 | 45亿元 | 450000万元 | 450000万元 | 一致
预算 | 48亿元 | 480000万元 | 480000万元 | 一致
预计结算 | 52亿元 | 520000万元 | 520000万元 | 一致
管理层要求 | 10条 | 10条 | 10条 | 一致
含 AI 生成