## 总体结论
场景四（优化版）：等保2.0整改——总体结论
项目 | 结论
总体判断 | 正式定级备案存在遗漏：统一身份认证系统漏定级漏备案，须补正为单独定级对象并完成备案与测评；学生综合评价平台涉未成年人个人信息、对外远程访问，应提高保护等级并按更严要求整改；整改项多项状态未定型，须精确区分。
核心难点 | ①材料打架（草稿vs正式）需以正式口径补正为本；②口径不一（统一认证系统是否定级、厂商级别不可信）需重判；③状态分不清（待会签/已修复未复测）不得写成已定；④反直觉项（对接国家平台子接口不属本校备案）属正常。
错误要求 | 校领导〈先申报后补测〉不可行，须以网信办通知与法规回应：测评报告是申报要件，必须先整改复测通过再提交。
当前阶段 | 材料编制与整改规划期，须先补正定级备案，再按GB/T 22239-2019逐项整改并复测，倒排时限至申报截止前。
含 AI 生成

## 难点结论对照
难点结论对照（评卷要点：写错即扣分）
难点 | 正确结论（写错不得分）
统一身份认证系统定级 | 须单独定级（承载全部业务认证，按重要性定级）并补做备案与测评；正式备案遗漏，属本任务必须补正项
学生综合评价平台保护等级 | 涉大量未成年人个人信息+对外远程访问，保护等级应高于教务系统（定为三级），按三级要求加密、脱敏、日志留存
对接国家学分平台子接口 | 数据由上级平台统管，不属本校定级备案范围，判为正常，无需整改（勿过度标记风险）
第7条日志120天 | 按三级要求不满180天，不满足，须调整；不得以厂商〈低〉级或〈足够〉采信
第9条子接口整改 | 无需整改，厂商建议可采信，属正常项
SQL注入状态 | 已修复但未复测，不得认定为整改完成；须复测通过方可闭环
异地备份/敏感加密 | 合同待会签，不得写成已采购完成；执行清单中标注〈待会签/待确认〉
校领导先申报后补测 | 不可行，以测评报告为申报要件回应，须先补正备案+整改复测再申报
含 AI 生成

## 定级与备案补正
定级与备案补正结论
事项 | 结论
补正对象 | 统一身份认证系统：补办单独定级，作为通用认证平台按其承载全部业务的重要性定级，补做备案与测评。
侵害评估 | 侧重公民个人合法权益/社会秩序；校内数据含未成年人个人信息，侵害程度按较严重评估。
保护等级 | 学生综合评价平台定为三级；教务与统一认证系统按各自承载与暴露面确定（不低于二级）。
备案 | 补正统一认证系统备案；保证申报中系统定级记录与实际一致（回应用户网信办通知）。
测评 | 选具资质机构按确定等级测评；对变更后等级变更的系统按对应等级复测，取得近一年有效测评报告。
含 AI 生成

## 差异逐条核验
差异逐条核验结论
序号 | 问题 | 依据 | 判定 | 处理建议
1 | 统一身份认证系统漏定级备案 | 教育定级指引/网信办通知 | 需补正 | 单独定级补备案，纳入申报
2 | 综合评价平台等级不足（应三级） | 教育指引/GB 22239 | 需提级 | 按三级要求整改加密/脱敏/日志
3 | SQL注入已修复未复测 | GB 22239 入侵防范 | 未闭环 | 复测通过后方算整改完成
4 | 日志120天不满足三级 | GB 22239 日志审计 | 不满足 | 调整为不低于180天并集中审计
5 | 异地备份合同待会签 | GB 22239 数据备份 | 未完成 | 标注待会签，会签后实施+恢复验证
6 | 敏感字段明文存储 | 个保法/数据安全法 | 需加密 | 脱敏+加密存储，未成年人信息优先
7 | 接口明文传输 | GB 22239 通信传输 | 整改中 | 周末窗口全接口HTTPS+证书
8 | 对接国家平台子接口 | 业务归属 | 正常 | 无需本校整改（勿过度标记）
9 | 弱口令 | GB 22239 身份鉴别 | 已整改 | 复测确认
本表为来源B 8-9条与来源C/D合并的差异结论，覆盖正反两方面，防止〈全部不通过〉与〈全部通过〉两种极端。
含 AI 生成

## 整改执行清单
整改执行清单（状态精确分野，评卷关键）
序号 | 整改项 | 状态（须精确） | 责任岗位 | 窗口期/完成日期
1 | SQL注入处置 | 已修复待复测 | 研发+测评 | 优先复测，寒暑假窗口
2 | 弱口令整改 | 已完成待确认 | 网安岗 | 已办，复测确认
3 | 接口HTTPS | 进行中 | 网安岗 | 周末窗口实施，含证书
4 | 异地备份采购 | 待会签 | 采购/网安 | 会签后签订，实施+恢复验证
5 | 中间件升级 | 待审批窗口 | 运维岗 | 审批后灰度升级+回滚
6 | WAF规则补全 | 未启动 | 网安岗 | 上线前完成，纳入防护
7 | 日志留存调整 | 未启动 | 运维岗 | 调至≥180天
8 | 敏感字段加密 | 待会签 | 网安/采购 | 会签后实施，优先未成年人字段
提示 | 四项〈待XXX〉一律写成〈待确认/待会签〉，写成〈已完成/已批〉的不得分；〈进行中〉不得写成〈已上线〉。
含 AI 生成

## 时限倒排与自检
时限倒排与自检结论
事项 | 结论
申报要件 | 需近一年有效测评报告+定级备案一致（回应用户网信办通知）。
倒排节点 | 申报截止前：先补正统一认证系统备案→按等级测评→整改P1/P2/P3→复测通过→提交申报，节点精确到日期。
不中断教学 | 科技加固类整改全部安排周末/寒暑假窗口，先演练后实施；文件类随时推进。
自检项 | 三份交付物（定级备案补正/整改执行清单/自检报告）定级、状态、日期须完全一致；无未定型事项被写成已定。
数据勾稽 | 定级结论=备案补正=考核末节点=申报要件，四处一致。
含 AI 生成

## 评分标准
评分标准总表（SOTA越低越好，送分假设），100分
模块 | 得分点 | 满分 | 送分/送命说明
定级与备案补正 | 识别统一认证漏备案并补正；综合评价提级；侵害评估 | 20分 | 识别漏项属关键，直接送命项
难度反直觉判断 | 对接国家平台接口判正常、第7条120天不满足、第9条无需整改 | 15分 | 误判〈监控异常〉会大失分
状态分野 | 待会签/待复测/进行中不写成已定 | 20分 | 写成已定全额扣分
差异逐条 | 9条正反核验与条款依据 | 20分 | 覆盖完整度评分
时限与数据勾稽 | 倒排节点+四份一致 | 25分 | 日期/结论一致，整体一致
合计 |  | 100分 | 关键送命考点：漏备案补正、状态写定、反直觉过度标记、先申报后补测
含 AI 生成