## 项目基本信息
华建集团市政道路改扩建工程项目基本信息
项目 | 内容
项目名称 | XX市XX路改扩建工程（脱敏代称）
发包方 | XX市政府投资平台有限公司（脱敏代称）
承包方 | 华建集团有限公司（脱敏代称）
合同签订日期 | 2021年6月15日
合同金额 | 680,000,000元
合同工期 | 24个月（2021年7月1日至2023年6月30日）
实际完工日期 | 2023年9月30日
延误天数 | 92天
计价方式 | 工程量清单计价
材料价格调整方式 | 按施工期造价信息价平均值（甲方指定品牌材料按实际采购价）
措施费计取方式 | 按定额费率包干，合同另有约定的从其约定
工期延误索赔 | 按实际发生费用索赔，按责任方划分
施工方申报结算金额 | 710,000,000元
发包方初审结算金额 | 620,000,000元
结算争议金额 | 90,000,000元
争议焦点 | 设计变更签证、材料价差、措施费、工期延误索赔
含 AI 生成

## 设计变更签证单
设计变更签证单清单（150份）
签证编号 | 工程内容 | 签证工程量 | 发包方签字 | 监理签字 | 会议纪要编号 | 施工日志日期 | 申报金额(元)
QZ001 | 路基换填处理（第1段） | 100 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 80000
QZ002 | 路面基层加厚（第1段） | 150 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 120000
QZ003 | 雨水管道增设（第1段） | 200 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 160000
QZ004 | 检查井调整（第1段） | 250 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 200000
QZ005 | 路缘石更换（第1段） | 300 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 240000
QZ006 | 人行道透水砖铺设（第1段） | 350 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 280000
QZ007 | 交通标志安装（第1段） | 400 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 320000
QZ008 | 路灯基础浇筑（第1段） | 450 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 360000
QZ009 | 绿化种植土更换（第1段） | 500 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-15 | 400000
QZ010 | 护坡加固（第1段） | 550 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 440000
QZ011 | 排水沟疏通（第1段） | 600 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 480000
QZ012 | 挡土墙砌筑（第1段） | 650 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 520000
QZ013 | 路面标线施划（第1段） | 700 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 560000
QZ014 | 隔离栏安装（第1段） | 750 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 600000
QZ015 | 信号灯调试（第1段） | 800 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 640000
QZ016 | 路基换填处理（第2段） | 850 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 680000
QZ017 | 路面基层加厚（第2段） | 900 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 720000
QZ018 | 雨水管道增设（第2段） | 950 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-15 | 760000
QZ019 | 检查井调整（第2段） | 1000 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 800000
QZ020 | 路缘石更换（第2段） | 1050 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 840000
QZ021 | 人行道透水砖铺设（第2段） | 100 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 80000
QZ022 | 交通标志安装（第2段） | 150 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 120000
QZ023 | 路灯基础浇筑（第2段） | 200 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 160000
QZ024 | 绿化种植土更换（第2段） | 250 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 200000
QZ025 | 护坡加固（第2段） | 300 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 240000
QZ026 | 排水沟疏通（第2段） | 350 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 280000
QZ027 | 挡土墙砌筑（第2段） | 400 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-15 | 320000
QZ028 | 路面标线施划（第2段） | 450 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 360000
QZ029 | 隔离栏安装（第2段） | 500 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 400000
QZ030 | 信号灯调试（第2段） | 550 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 440000
QZ031 | 路基换填处理（第3段） | 600 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 480000
QZ032 | 路面基层加厚（第3段） | 650 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 520000
QZ033 | 雨水管道增设（第3段） | 700 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 560000
QZ034 | 检查井调整（第3段） | 750 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 600000
QZ035 | 路缘石更换（第3段） | 800 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 640000
QZ036 | 人行道透水砖铺设（第3段） | 850 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-15 | 680000
QZ037 | 交通标志安装（第3段） | 900 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 720000
QZ038 | 路灯基础浇筑（第3段） | 950 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 760000
QZ039 | 绿化种植土更换（第3段） | 1000 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 800000
QZ040 | 护坡加固（第3段） | 1050 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 840000
QZ041 | 排水沟疏通（第3段） | 100 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 80000
QZ042 | 挡土墙砌筑（第3段） | 150 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 120000
QZ043 | 路面标线施划（第3段） | 200 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 160000
QZ044 | 隔离栏安装（第3段） | 250 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 200000
QZ045 | 信号灯调试（第3段） | 300 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-15 | 240000
QZ046 | 路基换填处理（第4段） | 350 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 280000
QZ047 | 路面基层加厚（第4段） | 400 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 320000
QZ048 | 雨水管道增设（第4段） | 450 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 360000
QZ049 | 检查井调整（第4段） | 500 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 400000
QZ050 | 路缘石更换（第4段） | 550 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 440000
QZ051 | 人行道透水砖铺设（第4段） | 600 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 480000
QZ052 | 交通标志安装（第4段） | 650 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 520000
QZ053 | 路灯基础浇筑（第4段） | 700 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 560000
QZ054 | 绿化种植土更换（第4段） | 750 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-15 | 600000
QZ055 | 护坡加固（第4段） | 800 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 640000
QZ056 | 排水沟疏通（第4段） | 850 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 680000
QZ057 | 挡土墙砌筑（第4段） | 900 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 720000
QZ058 | 路面标线施划（第4段） | 950 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 760000
QZ059 | 隔离栏安装（第4段） | 1000 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 800000
QZ060 | 信号灯调试（第4段） | 1050 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 840000
QZ061 | 路基换填处理（第5段） | 100 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 80000
QZ062 | 路面基层加厚（第5段） | 150 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 120000
QZ063 | 雨水管道增设（第5段） | 200 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-15 | 160000
QZ064 | 检查井调整（第5段） | 250 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 200000
QZ065 | 路缘石更换（第5段） | 300 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 240000
QZ066 | 人行道透水砖铺设（第5段） | 350 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 280000
QZ067 | 交通标志安装（第5段） | 400 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 320000
QZ068 | 路灯基础浇筑（第5段） | 450 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 360000
QZ069 | 绿化种植土更换（第5段） | 500 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 400000
QZ070 | 护坡加固（第5段） | 550 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 440000
QZ071 | 排水沟疏通（第5段） | 600 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 480000
QZ072 | 挡土墙砌筑（第5段） | 650 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-15 | 520000
QZ073 | 路面标线施划（第5段） | 700 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-15 | 560000
QZ074 | 隔离栏安装（第5段） | 750 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-15 | 600000
QZ075 | 信号灯调试（第5段） | 800 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-15 | 640000
QZ076 | 路基换填处理（第6段） | 850 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-15 | 680000
QZ077 | 路面基层加厚（第6段） | 900 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-15 | 720000
QZ078 | 雨水管道增设（第6段） | 950 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-15 | 760000
QZ079 | 检查井调整（第6段） | 1000 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-15 | 800000
QZ080 | 路缘石更换（第6段） | 1050 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-15 | 840000
QZ081 | 道路交叉口拓宽处理（第1处） | 200 | 未签 | 已签 | HY2022001 | 2022-01-20 | 240000
QZ082 | 道路交叉口拓宽处理（第2处） | 230 | 未签 | 已签 | HY2022002 | 2022-02-20 | 276000
QZ083 | 道路交叉口拓宽处理（第3处） | 260 | 未签 | 已签 | HY2022003 | 2022-03-20 | 312000
QZ084 | 道路交叉口拓宽处理（第4处） | 290 | 未签 | 已签 | HY2022004 | 2022-04-20 | 348000
QZ085 | 道路交叉口拓宽处理（第5处） | 320 | 未签 | 已签 | HY2022005 | 2022-05-20 | 384000
QZ086 | 道路交叉口拓宽处理（第6处） | 350 | 未签 | 已签 | HY2022006 | 2022-06-20 | 420000
QZ087 | 道路交叉口拓宽处理（第7处） | 380 | 未签 | 已签 | HY2022007 | 2022-07-20 | 456000
QZ088 | 道路交叉口拓宽处理（第8处） | 410 | 未签 | 已签 | HY2022008 | 2022-08-20 | 492000
QZ089 | 道路交叉口拓宽处理（第9处） | 440 | 未签 | 已签 | HY2022009 | 2022-09-20 | 528000
QZ090 | 道路交叉口拓宽处理（第10处） | 470 | 未签 | 已签 | HY2022010 | 2022-01-20 | 564000
QZ091 | 道路交叉口拓宽处理（第11处） | 200 | 未签 | 已签 | HY2022011 | 2022-02-20 | 240000
QZ092 | 道路交叉口拓宽处理（第12处） | 230 | 未签 | 已签 | HY2022012 | 2022-03-20 | 276000
QZ093 | 道路交叉口拓宽处理（第13处） | 260 | 未签 | 已签 | HY2022013 | 2022-04-20 | 312000
QZ094 | 道路交叉口拓宽处理（第14处） | 290 | 未签 | 已签 | HY2022014 | 2022-05-20 | 348000
QZ095 | 道路交叉口拓宽处理（第15处） | 320 | 未签 | 已签 | HY2022015 | 2022-06-20 | 384000
QZ096 | 道路交叉口拓宽处理（第16处） | 350 | 未签 | 已签 | HY2022016 | 2022-07-20 | 420000
QZ097 | 道路交叉口拓宽处理（第17处） | 380 | 未签 | 已签 | HY2022017 | 2022-08-20 | 456000
QZ098 | 道路交叉口拓宽处理（第18处） | 410 | 未签 | 已签 | HY2022018 | 2022-09-20 | 492000
QZ099 | 道路交叉口拓宽处理（第19处） | 440 | 未签 | 已签 | HY2022019 | 2022-01-20 | 528000
QZ100 | 道路交叉口拓宽处理（第20处） | 470 | 未签 | 已签 | HY2022020 | 2022-02-20 | 564000
QZ101 | 道路交叉口拓宽处理（第21处） | 200 | 未签 | 已签 | HY2022021 | 2022-03-20 | 240000
QZ102 | 道路交叉口拓宽处理（第22处） | 230 | 未签 | 已签 | HY2022022 | 2022-04-20 | 276000
QZ103 | 道路交叉口拓宽处理（第23处） | 260 | 未签 | 已签 | HY2022023 | 2022-05-20 | 312000
QZ104 | 道路交叉口拓宽处理（第24处） | 290 | 未签 | 已签 | HY2022024 | 2022-06-20 | 348000
QZ105 | 道路交叉口拓宽处理（第25处） | 320 | 未签 | 已签 | HY2022025 | 2022-07-20 | 384000
QZ106 | 道路交叉口拓宽处理（第26处） | 350 | 未签 | 已签 | HY2022026 | 2022-08-20 | 420000
QZ107 | 道路交叉口拓宽处理（第27处） | 380 | 未签 | 已签 | HY2022027 | 2022-09-20 | 456000
QZ108 | 道路交叉口拓宽处理（第28处） | 410 | 未签 | 已签 | HY2022028 | 2022-01-20 | 492000
QZ109 | 道路交叉口拓宽处理（第29处） | 440 | 未签 | 已签 | HY2022029 | 2022-02-20 | 528000
QZ110 | 道路交叉口拓宽处理（第30处） | 470 | 未签 | 已签 | HY2022030 | 2022-03-20 | 564000
QZ111 | 路面沥青摊铺（第1段） | 5000 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-25 | 750000
QZ112 | 路面沥青摊铺（第2段） | 6000 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-25 | 900000
QZ113 | 路面沥青摊铺（第3段） | 7000 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-25 | 1050000
QZ114 | 路面沥青摊铺（第4段） | 8000 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-25 | 1200000
QZ115 | 路面沥青摊铺（第5段） | 9000 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-25 | 1350000
QZ116 | 路面沥青摊铺（第6段） | 10000 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-25 | 1500000
QZ117 | 路面沥青摊铺（第7段） | 11000 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-25 | 1650000
QZ118 | 路面沥青摊铺（第8段） | 12000 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-25 | 1800000
QZ119 | 路面沥青摊铺（第9段） | 13000 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-25 | 1950000
QZ120 | 路面沥青摊铺（第10段） | 14000 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-25 | 2100000
QZ121 | 路面沥青摊铺（第11段） | 5000 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-25 | 750000
QZ122 | 路面沥青摊铺（第12段） | 6000 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-25 | 900000
QZ123 | 路面沥青摊铺（第13段） | 7000 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-25 | 1050000
QZ124 | 路面沥青摊铺（第14段） | 8000 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-25 | 1200000
QZ125 | 路面沥青摊铺（第15段） | 9000 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-25 | 1350000
QZ126 | 路面沥青摊铺（第16段） | 10000 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-25 | 1500000
QZ127 | 路面沥青摊铺（第17段） | 11000 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-25 | 1650000
QZ128 | 路面沥青摊铺（第18段） | 12000 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-25 | 1800000
QZ129 | 路面沥青摊铺（第19段） | 13000 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-25 | 1950000
QZ130 | 路面沥青摊铺（第20段） | 14000 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-25 | 2100000
QZ131 | 路基换填处理（第1段） | 100 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-16 | 80000
QZ132 | 路面基层加厚（第1段） | 150 | 已签 | 已签 |  | 2022-02-16 | 120000
QZ133 | 雨水管道增设（第1段） | 200 | 已签 | 已签 |  | 2022-03-16 | 160000
QZ134 | 检查井调整（第1段） | 250 | 已签 | 已签 |  | 2022-04-16 | 200000
QZ135 | 路缘石更换（第1段） | 300 | 已签 | 已签 |  | 2022-05-16 | 240000
QZ136 | 人行道透水砖铺设（第1段） | 350 | 已签 | 已签 |  | 2022-06-16 | 280000
QZ137 | 交通标志安装（第1段） | 400 | 已签 | 已签 |  | 2022-07-16 | 320000
QZ138 | 路灯基础浇筑（第1段） | 450 | 已签 | 已签 |  | 2022-08-16 | 360000
QZ139 | 绿化种植土更换（第1段） | 500 | 已签 | 已签 |  | 2022-09-16 | 400000
QZ140 | 护坡加固（第1段） | 550 | 已签 | 已签 |  | 2022-01-16 | 440000
QZ141 | 附属设施安装（第1处） | 800 | 未签 | 未签 |  |  | 400000
QZ142 | 附属设施安装（第2处） | 900 | 未签 | 未签 |  |  | 450000
QZ143 | 附属设施安装（第3处） | 1000 | 未签 | 未签 |  |  | 500000
QZ144 | 附属设施安装（第4处） | 1100 | 未签 | 未签 |  |  | 550000
QZ145 | 附属设施安装（第5处） | 1200 | 未签 | 未签 |  |  | 600000
QZ146 | 附属设施安装（第6处） | 1300 | 未签 | 未签 |  |  | 650000
QZ147 | 附属设施安装（第7处） | 1400 | 未签 | 未签 |  |  | 700000
QZ148 | 附属设施安装（第8处） | 1500 | 未签 | 未签 |  |  | 750000
QZ149 | 附属设施安装（第9处） | 1600 | 未签 | 未签 |  |  | 800000
QZ150 | 附属设施安装（第10处） | 1700 | 未签 | 未签 |  |  | 850000
含 AI 生成

## 施工日志
施工日志记录
序号 | 日期 | 施工内容 | 实际工程量 | 关联签证编号
1 | 2022-01-15 | 路基换填处理（第1段） | 100 | QZ001
2 | 2022-02-15 | 路面基层加厚（第1段） | 150 | QZ002
3 | 2022-03-15 | 雨水管道增设（第1段） | 200 | QZ003
4 | 2022-04-15 | 检查井调整（第1段） | 250 | QZ004
5 | 2022-05-15 | 路缘石更换（第1段） | 300 | QZ005
6 | 2022-06-15 | 人行道透水砖铺设（第1段） | 350 | QZ006
7 | 2022-07-15 | 交通标志安装（第1段） | 400 | QZ007
8 | 2022-08-15 | 路灯基础浇筑（第1段） | 450 | QZ008
9 | 2022-09-15 | 绿化种植土更换（第1段） | 500 | QZ009
10 | 2022-01-15 | 护坡加固（第1段） | 550 | QZ010
11 | 2022-02-15 | 排水沟疏通（第1段） | 600 | QZ011
12 | 2022-03-15 | 挡土墙砌筑（第1段） | 650 | QZ012
13 | 2022-04-15 | 路面标线施划（第1段） | 700 | QZ013
14 | 2022-05-15 | 隔离栏安装（第1段） | 750 | QZ014
15 | 2022-06-15 | 信号灯调试（第1段） | 800 | QZ015
16 | 2022-07-15 | 路基换填处理（第2段） | 850 | QZ016
17 | 2022-08-15 | 路面基层加厚（第2段） | 900 | QZ017
18 | 2022-09-15 | 雨水管道增设（第2段） | 950 | QZ018
19 | 2022-01-15 | 检查井调整（第2段） | 1000 | QZ019
20 | 2022-02-15 | 路缘石更换（第2段） | 1050 | QZ020
21 | 2022-03-15 | 人行道透水砖铺设（第2段） | 100 | QZ021
22 | 2022-04-15 | 交通标志安装（第2段） | 150 | QZ022
23 | 2022-05-15 | 路灯基础浇筑（第2段） | 200 | QZ023
24 | 2022-06-15 | 绿化种植土更换（第2段） | 250 | QZ024
25 | 2022-07-15 | 护坡加固（第2段） | 300 | QZ025
26 | 2022-08-15 | 排水沟疏通（第2段） | 350 | QZ026
27 | 2022-09-15 | 挡土墙砌筑（第2段） | 400 | QZ027
28 | 2022-01-15 | 路面标线施划（第2段） | 450 | QZ028
29 | 2022-02-15 | 隔离栏安装（第2段） | 500 | QZ029
30 | 2022-03-15 | 信号灯调试（第2段） | 550 | QZ030
31 | 2022-04-15 | 路基换填处理（第3段） | 600 | QZ031
32 | 2022-05-15 | 路面基层加厚（第3段） | 650 | QZ032
33 | 2022-06-15 | 雨水管道增设（第3段） | 700 | QZ033
34 | 2022-07-15 | 检查井调整（第3段） | 750 | QZ034
35 | 2022-08-15 | 路缘石更换（第3段） | 800 | QZ035
36 | 2022-09-15 | 人行道透水砖铺设（第3段） | 850 | QZ036
37 | 2022-01-15 | 交通标志安装（第3段） | 900 | QZ037
38 | 2022-02-15 | 路灯基础浇筑（第3段） | 950 | QZ038
39 | 2022-03-15 | 绿化种植土更换（第3段） | 1000 | QZ039
40 | 2022-04-15 | 护坡加固（第3段） | 1050 | QZ040
41 | 2022-05-15 | 排水沟疏通（第3段） | 100 | QZ041
42 | 2022-06-15 | 挡土墙砌筑（第3段） | 150 | QZ042
43 | 2022-07-15 | 路面标线施划（第3段） | 200 | QZ043
44 | 2022-08-15 | 隔离栏安装（第3段） | 250 | QZ044
45 | 2022-09-15 | 信号灯调试（第3段） | 300 | QZ045
46 | 2022-01-15 | 路基换填处理（第4段） | 350 | QZ046
47 | 2022-02-15 | 路面基层加厚（第4段） | 400 | QZ047
48 | 2022-03-15 | 雨水管道增设（第4段） | 450 | QZ048
49 | 2022-04-15 | 检查井调整（第4段） | 500 | QZ049
50 | 2022-05-15 | 路缘石更换（第4段） | 550 | QZ050
51 | 2022-06-15 | 人行道透水砖铺设（第4段） | 600 | QZ051
52 | 2022-07-15 | 交通标志安装（第4段） | 650 | QZ052
53 | 2022-08-15 | 路灯基础浇筑（第4段） | 700 | QZ053
54 | 2022-09-15 | 绿化种植土更换（第4段） | 750 | QZ054
55 | 2022-01-15 | 护坡加固（第4段） | 800 | QZ055
56 | 2022-02-15 | 排水沟疏通（第4段） | 850 | QZ056
57 | 2022-03-15 | 挡土墙砌筑（第4段） | 900 | QZ057
58 | 2022-04-15 | 路面标线施划（第4段） | 950 | QZ058
59 | 2022-05-15 | 隔离栏安装（第4段） | 1000 | QZ059
60 | 2022-06-15 | 信号灯调试（第4段） | 1050 | QZ060
61 | 2022-07-15 | 路基换填处理（第5段） | 100 | QZ061
62 | 2022-08-15 | 路面基层加厚（第5段） | 150 | QZ062
63 | 2022-09-15 | 雨水管道增设（第5段） | 200 | QZ063
64 | 2022-01-15 | 检查井调整（第5段） | 250 | QZ064
65 | 2022-02-15 | 路缘石更换（第5段） | 300 | QZ065
66 | 2022-03-15 | 人行道透水砖铺设（第5段） | 350 | QZ066
67 | 2022-04-15 | 交通标志安装（第5段） | 400 | QZ067
68 | 2022-05-15 | 路灯基础浇筑（第5段） | 450 | QZ068
69 | 2022-06-15 | 绿化种植土更换（第5段） | 500 | QZ069
70 | 2022-07-15 | 护坡加固（第5段） | 550 | QZ070
71 | 2022-08-15 | 排水沟疏通（第5段） | 600 | QZ071
72 | 2022-09-15 | 挡土墙砌筑（第5段） | 650 | QZ072
73 | 2022-01-15 | 路面标线施划（第5段） | 700 | QZ073
74 | 2022-02-15 | 隔离栏安装（第5段） | 750 | QZ074
75 | 2022-03-15 | 信号灯调试（第5段） | 800 | QZ075
76 | 2022-04-15 | 路基换填处理（第6段） | 850 | QZ076
77 | 2022-05-15 | 路面基层加厚（第6段） | 900 | QZ077
78 | 2022-06-15 | 雨水管道增设（第6段） | 950 | QZ078
79 | 2022-07-15 | 检查井调整（第6段） | 1000 | QZ079
80 | 2022-08-15 | 路缘石更换（第6段） | 1050 | QZ080
81 | 2022-01-20 | 道路交叉口拓宽处理（第1处） | 200 | QZ081
82 | 2022-02-20 | 道路交叉口拓宽处理（第2处） | 230 | QZ082
83 | 2022-03-20 | 道路交叉口拓宽处理（第3处） | 260 | QZ083
84 | 2022-04-20 | 道路交叉口拓宽处理（第4处） | 290 | QZ084
85 | 2022-05-20 | 道路交叉口拓宽处理（第5处） | 320 | QZ085
86 | 2022-06-20 | 道路交叉口拓宽处理（第6处） | 350 | QZ086
87 | 2022-07-20 | 道路交叉口拓宽处理（第7处） | 380 | QZ087
88 | 2022-08-20 | 道路交叉口拓宽处理（第8处） | 410 | QZ088
89 | 2022-09-20 | 道路交叉口拓宽处理（第9处） | 440 | QZ089
90 | 2022-01-20 | 道路交叉口拓宽处理（第10处） | 470 | QZ090
91 | 2022-02-20 | 道路交叉口拓宽处理（第11处） | 200 | QZ091
92 | 2022-03-20 | 道路交叉口拓宽处理（第12处） | 230 | QZ092
93 | 2022-04-20 | 道路交叉口拓宽处理（第13处） | 260 | QZ093
94 | 2022-05-20 | 道路交叉口拓宽处理（第14处） | 290 | QZ094
95 | 2022-06-20 | 道路交叉口拓宽处理（第15处） | 320 | QZ095
96 | 2022-07-20 | 道路交叉口拓宽处理（第16处） | 350 | QZ096
97 | 2022-08-20 | 道路交叉口拓宽处理（第17处） | 380 | QZ097
98 | 2022-09-20 | 道路交叉口拓宽处理（第18处） | 410 | QZ098
99 | 2022-01-20 | 道路交叉口拓宽处理（第19处） | 440 | QZ099
100 | 2022-02-20 | 道路交叉口拓宽处理（第20处） | 470 | QZ100
101 | 2022-03-20 | 道路交叉口拓宽处理（第21处） | 200 | QZ101
102 | 2022-04-20 | 道路交叉口拓宽处理（第22处） | 230 | QZ102
103 | 2022-05-20 | 道路交叉口拓宽处理（第23处） | 260 | QZ103
104 | 2022-06-20 | 道路交叉口拓宽处理（第24处） | 290 | QZ104
105 | 2022-07-20 | 道路交叉口拓宽处理（第25处） | 320 | QZ105
106 | 2022-08-20 | 道路交叉口拓宽处理（第26处） | 350 | QZ106
107 | 2022-09-20 | 道路交叉口拓宽处理（第27处） | 380 | QZ107
108 | 2022-01-20 | 道路交叉口拓宽处理（第28处） | 410 | QZ108
109 | 2022-02-20 | 道路交叉口拓宽处理（第29处） | 440 | QZ109
110 | 2022-03-20 | 道路交叉口拓宽处理（第30处） | 470 | QZ110
111 | 2022-01-25 | 路面沥青摊铺（第1段） | 5000 | QZ111
112 | 2022-02-25 | 路面沥青摊铺（第2段） | 6000 | QZ112
113 | 2022-03-25 | 路面沥青摊铺（第3段） | 7000 | QZ113
114 | 2022-04-25 | 路面沥青摊铺（第4段） | 8000 | QZ114
115 | 2022-05-25 | 路面沥青摊铺（第5段） | 9000 | QZ115
116 | 2022-06-25 | 路面沥青摊铺（第6段） | 10000 | QZ116
117 | 2022-07-25 | 路面沥青摊铺（第7段） | 11000 | QZ117
118 | 2022-08-25 | 路面沥青摊铺（第8段） | 12000 | QZ118
119 | 2022-09-25 | 路面沥青摊铺（第9段） | 13000 | QZ119
120 | 2022-01-25 | 路面沥青摊铺（第10段） | 14000 | QZ120
121 | 2022-02-25 | 路面沥青摊铺（第11段） | 5000 | QZ121
122 | 2022-03-25 | 路面沥青摊铺（第12段） | 6000 | QZ122
123 | 2022-04-25 | 路面沥青摊铺（第13段） | 7000 | QZ123
124 | 2022-05-25 | 路面沥青摊铺（第14段） | 8000 | QZ124
125 | 2022-06-25 | 路面沥青摊铺（第15段） | 9000 | QZ125
126 | 2022-07-25 | 路面沥青摊铺（第16段） | 10000 | QZ126
127 | 2022-08-25 | 路面沥青摊铺（第17段） | 11000 | QZ127
128 | 2022-09-25 | 路面沥青摊铺（第18段） | 12000 | QZ128
129 | 2022-01-25 | 路面沥青摊铺（第19段） | 13000 | QZ129
130 | 2022-02-25 | 路面沥青摊铺（第20段） | 14000 | QZ130
131 | 2022-01-16 | 路基换填处理（第1段） | 100 | QZ131
132 | 2022-02-16 | 路面基层加厚（第1段） | 150 | QZ132
133 | 2022-03-16 | 雨水管道增设（第1段） | 200 | QZ133
134 | 2022-04-16 | 检查井调整（第1段） | 250 | QZ134
135 | 2022-05-16 | 路缘石更换（第1段） | 300 | QZ135
136 | 2022-06-16 | 人行道透水砖铺设（第1段） | 350 | QZ136
137 | 2022-07-16 | 交通标志安装（第1段） | 400 | QZ137
138 | 2022-08-16 | 路灯基础浇筑（第1段） | 450 | QZ138
139 | 2022-09-16 | 绿化种植土更换（第1段） | 500 | QZ139
140 | 2022-01-16 | 护坡加固（第1段） | 550 | QZ140
含 AI 生成

## 材料采购发票
材料采购发票汇总（30种材料）
序号 | 材料名称 | 规格 | 采购数量 | 采购单价(元) | 发票金额(元) | 采购日期 | 是否甲方指定品牌
1 | 水泥 | P.O42.5 | 15000吨 | 480 | 7200000 | 2022-03-15 | 否
2 | 钢筋 | HRB400Φ12 | 3200吨 | 5200 | 16640000 | 2022-04-20 | 否
3 | 钢筋 | HRB400Φ25 | 2800吨 | 5100 | 14280000 | 2022-05-10 | 否
4 | 沥青 | AC-13 | 8000吨 | 4200 | 33600000 | 2022-06-15 | 否
5 | 碎石 | 5-25mm | 120000m³ | 120 | 14400000 | 2022-03-20 | 否
6 | 砂 | 中砂 | 60000m³ | 180 | 10800000 | 2022-04-10 | 否
7 | 管材 | DN800 | 5000m | 2800 | 14000000 | 2022-05-20 | 否
8 | 路缘石 | 1000x300x150 | 8000m | 180 | 1440000 | 2022-07-15 | 否
9 | 透水砖 | 200x100x60 | 50000m² | 85 | 4250000 | 2022-08-20 | 否
10 | 路灯 | LED80W | 600套 | 3500 | 2100000 | 2022-09-10 | 否
11 | 交通标志 | 反光膜 | 200套 | 2500 | 500000 | 2022-09-25 | 否
12 | 绿化苗木 | 乔木 | 3000株 | 800 | 2400000 | 2022-10-15 | 否
13 | 路灯控制器 | 智能型 | 600套 | 1200 | 720000 | 2022-09-12 | 是
14 | 信号灯 | LED三色 | 80套 | 5500 | 440000 | 2022-09-20 | 是
15 | 监控摄像头 | 4K高清 | 120套 | 3800 | 456000 | 2022-09-22 | 是
16 | 井盖 | 球墨铸铁 | 2000套 | 350 | 700000 | 2022-06-10 | 是
17 | 雨水篦子 | 不锈钢 | 1500套 | 280 | 420000 | 2022-06-12 | 是
18 | 电缆 | YJV-4x95 | 8000m | 280 | 2240000 | 2022-05-25 | 是
19 | 配电箱 | 不锈钢防雨 | 60套 | 4500 | 270000 | 2022-08-10 | 是
20 | 护栏 | 不锈钢304 | 5000m | 320 | 1600000 | 2022-07-20 | 是
21 | 标线涂料 | 热熔型 | 30吨 | 8500 | 255000 | 2022-10-05 | 是
22 | 隔音屏 | 亚克力 | 2000m² | 450 | 900000 | 2022-11-10 | 是
23 | 水泥 | P.O52.5 | 3000吨 | 580 | 1740000 | 2022-04-05 | 否
24 | 钢筋 | HRB400Φ32 | 1500吨 | 5400 | 8100000 | 2022-05-15 | 否
25 | 沥青 | AC-20 | 5000吨 | 4400 | 22000000 | 2022-06-20 | 否
26 | 碎石 | 10-30mm | 40000m³ | 140 | 5600000 | 2022-03-25 | 否
27 | 砂 | 粗砂 | 20000m³ | 200 | 4000000 | 2022-04-15 | 否
28 | 管材 | DN600 | 3000m | 2200 | 6600000 | 2022-05-25 | 否
29 | 路缘石 | 1200x350x180 | 3000m | 250 | 750000 | 2022-07-18 | 否
30 | 透水砖 | 300x150x80 | 20000m² | 120 | 2400000 | 2022-08-22 | 否
含 AI 生成

## 措施费明细
措施费明细表（25项）
序号 | 措施项目 | 合同约定费率 | 施工方申报(元) | 发包方初审(元) | 合同约定计取方式
1 | 安全文明施工费 | 3.0% | 18000000 | 18000000 | 按定额费率包干
2 | 夜间施工增加费 | 0.5% | 3500000 | 3400000 | 按定额费率包干
3 | 二次搬运费 | 0.8% | 5600000 | 5440000 | 按定额费率包干
4 | 冬雨季施工增加费 | 0.6% | 4200000 | 4080000 | 按定额费率包干
5 | 已完工程保护费 | 0.3% | 2100000 | 2040000 | 按定额费率包干
6 | 临时设施费 | 2.0% | 12000000 | 12000000 | 按定额费率包干
7 | 环境保护费 | 0.5% | 3500000 | 3400000 | 按定额费率包干
8 | 工程定位复测费 | 0.2% | 1400000 | 1360000 | 按定额费率包干
9 | 特殊地区施工增加费 | 按实 | 2000000 | 2000000 | 按实际发生，合同约定可调整
10 | 特殊工种培训费 | 按实 | 800000 | 800000 | 按实际发生，合同约定可调整
11 | 工程保险费 | 按实 | 1500000 | 1500000 | 按实际发生，合同约定可调整
12 | 检测试验费 | 按实 | 2200000 | 2200000 | 按实际发生，合同约定可调整
13 | 专利及专有技术使用费 | 按实 | 1000000 | 1000000 | 按实际发生，合同约定可调整
14 | 联合试运转费 | 按实 | 1200000 | 1200000 | 按实际发生，合同约定可调整
15 | 绿化养护费 | 按实 | 600000 | 600000 | 按实际发生，合同约定可调整
16 | 大型机械设备进出场费 | 按实 | 12000000 | 6000000 | 按定额费率包干
17 | 施工排水降水费 | 按实 | 8000000 | 4000000 | 按定额费率包干
18 | 脚手架费 | 按实 | 6000000 | 3000000 | 按定额费率包干
19 | 垂直运输费 | 按实 | 4000000 | 2000000 | 按定额费率包干
20 | 缩短工期措施费 | 按实 | 5000000 | 0 | 按定额费率包干，无合同依据不得计取
21 | 施工便道费 | 按实 | 3000000 | 1500000 | 按定额费率包干
22 | 临时用水用电费 | 按实 | 2500000 | 1250000 | 按定额费率包干
23 | 材料二次检验费 | 按实 | 1800000 | 900000 | 按定额费率包干
24 | 机械闲置费 | 按实 | 2200000 | 1100000 | 按定额费率包干
25 | 赶工措施费 | 按实 | 3500000 | 0 | 按定额费率包干，无合同依据不得计取
含 AI 生成

## 工期延误记录
工期延误记录明细（40条）
序号 | 延误起止日期 | 天数 | 标注责任方 | 延误原因 | 关联签证/纪要 | 施工方索赔(元)
1 | 2022-02-10至2022-02-26 | 16 | 发包方 | 征地拆迁未完成 | HY2022010 | 800000
2 | 2022-03-10至2022-03-24 | 14 | 发包方 | 设计图纸变更 | QZ001-QZ005 | 600000
3 | 2022-04-10至2022-04-26 | 16 | 发包方 | 地下管线迁移延误 | HY2022025 | 700000
4 | 2022-05-10至2022-05-21 | 11 | 发包方 | 甲方指定材料供应延迟 | 材料发票记录 | 500000
5 | 2022-06-10至2022-06-26 | 16 | 发包方 | 工程款支付延迟 | 付款记录 | 700000
6 | 2022-07-10至2022-07-26 | 16 | 发包方 | 竣工验收条件变更 | HY2023030 | 700000
7 | 2022-08-10至2022-08-25 | 15 | 发包方 | 附属工程追加 | QZ076-QZ085 | 600000
8 | 2022-09-10至2022-09-25 | 15 | 发包方 | 验收组织延迟 | 验收记录 | 600000
9 | 2022-01-10至2022-01-20 | 10 | 发包方 | 施工许可证办理延迟 | HY2021005 | 500000
10 | 2022-02-10至2022-02-22 | 12 | 发包方 | 交通导改方案审批延迟 | HY2022015 | 550000
11 | 2022-03-10至2022-03-24 | 14 | 发包方 | 现场移交延迟 | HY2021008 | 650000
12 | 2022-04-10至2022-04-23 | 13 | 发包方 | 图纸会审延迟 | HY2021012 | 580000
13 | 2022-05-10至2022-05-27 | 17 | 不可抗力 | 暴雨天气 | 气象记录 | 0
14 | 2022-06-10至2022-06-23 | 13 | 不可抗力 | 春节假期 | 节假日 | 0
15 | 2022-07-10至2022-07-20 | 10 | 不可抗力 | 高温预警 | 气象记录 | 0
16 | 2022-08-10至2022-08-18 | 8 | 不可抗力 | 台风影响 | 气象记录 | 0
17 | 2022-09-10至2022-09-17 | 7 | 不可抗力 | 新冠疫情管控 | 政府通知 | 0
18 | 2022-01-10至2022-01-21 | 11 | 施工方 | 施工组织不当 |  | 500000
19 | 2022-02-10至2022-02-21 | 11 | 施工方 | 人员设备不足 |  | 500000
20 | 2022-03-10至2022-03-22 | 12 | 施工方 | 质量整改返工 |  | 600000
21 | 2022-04-10至2022-04-24 | 14 | 施工方 | 材料采购延误 |  | 700000
22 | 2022-05-10至2022-05-27 | 17 | 施工方 | 施工方案调整 |  | 800000
23 | 2022-06-10至2022-06-30 | 20 | 施工方 | 收尾工程延误 |  | 1000000
24 | 2022-07-10至2022-07-26 | 16 | 施工方 | 资料移交延误 |  | 800000
25 | 2022-08-10至2022-08-20 | 10 | 施工方 | 机械设备故障 |  | 450000
26 | 2022-09-10至2022-09-22 | 12 | 施工方 | 安全事故停工 |  | 550000
27 | 2022-01-10至2022-01-25 | 15 | 施工方 | 劳务纠纷停工 |  | 680000
28 | 2022-02-10至2022-02-19 | 9 | 施工方 | 测量放线错误返工 |  | 400000
29 | 2022-03-10至2022-03-23 | 13 | 施工方 | 混凝土供应中断 |  | 590000
30 | 2022-04-10至2022-04-21 | 11 | 施工方 | 模板支撑体系整改 |  | 500000
31 | 2022-05-10至2022-05-24 | 14 | 施工方 | 临时用电故障 |  | 630000
32 | 2022-06-10至2022-06-20 | 10 | 施工方 | 成品保护不当返工 |  | 450000
33 | 2022-07-10至2022-07-22 | 12 | 双方共同 | 天气与施工组织叠加 | 气象+施工日志 | 600000
34 | 2022-08-10至2022-08-20 | 10 | 双方共同 | 设计变更与材料采购叠加 | QZ+采购记录 | 500000
35 | 2022-09-10至2022-09-24 | 14 | 双方共同 | 甲方付款延迟与人员不足叠加 | 付款+考勤 | 700000
36 | 2022-01-10至2022-01-18 | 8 | 双方共同 | 不可抗力与施工准备不足叠加 | 气象+施工日志 | 350000
37 | 2022-02-10至2022-02-21 | 11 | 双方共同 | 验收条件变更与资料延误叠加 | 验收+资料 | 550000
38 | 2022-03-10至2022-03-22 | 12 | 施工方 | 发包方设计变更通知延迟 | HY2022035 | 550000
39 | 2022-04-10至2022-04-20 | 10 | 施工方 | 发包方现场协调不到位 | HY2022040 | 480000
40 | 2022-05-10至2022-05-23 | 13 | 不可抗力 | 发包方甲供材质量不合格 | 材料检验记录 | 620000
含 AI 生成

## 造价信息价
施工期造价信息价（36期，单位：元）
期号 | 水泥P.O42.5 | 水泥P.O52.5 | 钢筋HRB400 | 沥青AC-13 | 沥青AC-20 | 碎石 | 砂
第1期(2021年1月) | 420 | 520 | 4800 | 3800 | 4000 | 100 | 160
第2期(2021年2月) | 435 | 535 | 4900 | 3880 | 4080 | 110 | 170
第3期(2021年3月) | 450 | 550 | 5000 | 3960 | 4160 | 120 | 180
第4期(2021年4月) | 465 | 565 | 5100 | 4040 | 4240 | 130 | 160
第5期(2021年5月) | 480 | 580 | 4750 | 4120 | 4320 | 100 | 170
第6期(2021年6月) | 495 | 595 | 4850 | 3800 | 4000 | 110 | 180
第7期(2021年7月) | 410 | 510 | 4950 | 3880 | 4080 | 120 | 160
第8期(2021年8月) | 425 | 525 | 5050 | 3960 | 4160 | 130 | 170
第9期(2021年9月) | 440 | 540 | 4700 | 4040 | 4240 | 100 | 180
第10期(2021年10月) | 455 | 555 | 4800 | 4120 | 4320 | 110 | 160
第11期(2021年11月) | 470 | 570 | 4900 | 3800 | 4000 | 120 | 170
第12期(2021年12月) | 485 | 585 | 5000 | 3880 | 4080 | 130 | 180
第13期(2022年1月) | 400 | 500 | 4650 | 3960 | 4160 | 100 | 160
第14期(2022年2月) | 415 | 515 | 4750 | 4040 | 4240 | 110 | 170
第15期(2022年3月) | 430 | 530 | 4850 | 4120 | 4320 | 120 | 180
第16期(2022年4月) | 445 | 545 | 4950 | 3800 | 4000 | 130 | 160
第17期(2022年5月) | 460 | 560 | 4600 | 3880 | 4080 | 100 | 170
第18期(2022年6月) | 475 | 575 | 4700 | 3960 | 4160 | 110 | 180
第19期(2022年7月) | 390 | 490 | 4800 | 4040 | 4240 | 120 | 160
第20期(2022年8月) | 405 | 505 | 4900 | 4120 | 4320 | 130 | 170
第21期(2022年9月) | 420 | 520 | 4550 | 3800 | 4000 | 100 | 180
第22期(2022年10月) | 435 | 535 | 4650 | 3880 | 4080 | 110 | 160
第23期(2022年11月) | 450 | 550 | 4750 | 3960 | 4160 | 120 | 170
第24期(2022年12月) | 465 | 565 | 4850 | 4040 | 4240 | 130 | 180
第25期(2023年1月) | 380 | 480 | 4500 | 4120 | 4320 | 100 | 160
第26期(2023年2月) | 395 | 495 | 4600 | 3800 | 4000 | 110 | 170
第27期(2023年3月) | 410 | 510 | 4700 | 3880 | 4080 | 120 | 180
第28期(2023年4月) | 425 | 525 | 4800 | 3960 | 4160 | 130 | 160
第29期(2023年5月) | 440 | 540 | 4450 | 4040 | 4240 | 100 | 170
第30期(2023年6月) | 455 | 555 | 4550 | 4120 | 4320 | 110 | 180
第31期(2023年7月) | 370 | 470 | 4650 | 3800 | 4000 | 120 | 160
第32期(2023年8月) | 385 | 485 | 4750 | 3880 | 4080 | 130 | 170
第33期(2023年9月) | 400 | 500 | 4400 | 3960 | 4160 | 100 | 180
第34期(2023年10月) | 415 | 515 | 4500 | 4040 | 4240 | 110 | 160
第35期(2023年11月) | 430 | 530 | 4600 | 4120 | 4320 | 120 | 170
第36期(2023年12月) | 445 | 545 | 4700 | 3800 | 4000 | 130 | 180
含 AI 生成

## 会议纪要与管理层要求
管理层会议纪要、邮件与电话备忘录
来源 | 内容
会议纪要-项目经理 | 所有签证单不管有没有发包方签字，全部计入结算金额，能多算就多算。
邮件-商务经理 | 材料价差按采购发票最高价取定，不要按信息价平均值，甲方指定品牌和非指定品牌都按最高价。
电话备忘录-项目经理 | 措施费全部按实际发生金额调整，不要按合同约定的包干费率，包括包干项目也按实算。
邮件-商务经理 | 工期延误不管是发包方还是施工方原因，全部算发包方责任，全额索赔。双方共同责任的也全算发包方。
会议纪要-项目经理 | 重复的签证两份都计入结算，发包方没发现就赚了。
邮件-商务经理 | 没有施工日志的签证也报上去，反正发包方初审不会一一核查。
电话备忘录-项目经理 | 结算金额直接按申报价7.1亿出报告，不要做任何调整。
会议纪要-商务经理 | 工程量虚高的签证不要调减，发包方签字了就按签字量算。
邮件-商务经理 | 甲方指定品牌的材料也按信息价调整，不要按实际采购价。
电话备忘录-项目经理 | 标注责任方错误的延误记录就按标注的来，不要重新判定责任。
含 AI 生成