## 项目基本信息
字段 | 内容
项目名称 | 某市城市轨道交通3号线一期工程
项目类型 | 政府投资项目
概算总投资 | 45亿元
预算总额 | 48亿元
预计结算 | 52亿元
超概算金额 | 7亿元
超概算比例 | 15.6%
建设内容 | 车站18座、区间16个、车辆段1处
建设期 | 5年
当前进度 | 第4年
资金来源 | 财政资金70% + 银行贷款30%
招标方式 | 公开招标为主
审计依据 | 《政府投资条例》《招标投标法》《建筑法》《建设工程价款结算暂行办法》
审计范围 | 招投标合规性、合同履行、资金使用、工程变更管理、投资控制、绩效评价
委托方 | 某市审计局
被审计单位 | 某市轨道交通建设项目公司
含 AI 生成

## 招投标文件汇总
招标编号 | 项目名称 | 采购方式 | 投标人数量 | 中标价(万元) | 评标委员会人数 | 是否经财政审批 | 备注
ZB001 | 轨道交通3号线土建工程第1标段 | 公开招标 | 6 | 8675.29 | 7 | 是 | 正常公开招标
ZB002 | 轨道交通3号线土建工程第2标段 | 公开招标 | 8 | 14026.69 | 9 | 是 | 正常公开招标
ZB003 | 轨道交通3号线土建工程第3标段 | 公开招标 | 6 | 26270.89 | 9 | 是 | 正常公开招标
ZB004 | 轨道交通3号线土建工程第4标段 | 公开招标 | 6 | 23943.3 | 5 | 是 | 正常公开招标
ZB005 | 轨道交通3号线土建工程第5标段 | 公开招标 | 5 | 10529.77 | 5 | 是 | 正常公开招标
ZB006 | 轨道交通3号线土建工程第6标段 | 公开招标 | 5 | 23153.62 | 9 | 是 | 正常公开招标
ZB007 | 轨道交通3号线土建工程第7标段 | 公开招标 | 11 | 13951.9 | 9 | 是 | 正常公开招标
ZB008 | 轨道交通3号线土建工程第8标段 | 公开招标 | 9 | 29854.62 | 5 | 是 | 正常公开招标
ZB009 | 轨道交通3号线土建工程第9标段 | 公开招标 | 7 | 26849.76 | 7 | 是 | 正常公开招标
ZB010 | 轨道交通3号线土建工程第10标段 | 公开招标 | 9 | 12197.95 | 7 | 是 | 正常公开招标
ZB011 | 轨道交通3号线土建工程第11标段 | 公开招标 | 6 | 10504.14 | 5 | 是 | 正常公开招标
ZB012 | 轨道交通3号线土建工程第12标段 | 公开招标 | 10 | 30882.35 | 9 | 是 | 正常公开招标
ZB013 | 轨道交通3号线土建工程第13标段 | 公开招标 | 9 | 29792.46 | 9 | 是 | 正常公开招标
ZB014 | 轨道交通3号线土建工程第14标段 | 公开招标 | 12 | 22478.16 | 7 | 是 | 正常公开招标
ZB015 | 轨道交通3号线土建工程第15标段 | 公开招标 | 6 | 22905.1 | 9 | 是 | 正常公开招标
ZB016 | 轨道交通3号线土建工程第16标段 | 公开招标 | 10 | 23588.51 | 9 | 是 | 正常公开招标
ZB017 | 轨道交通3号线土建工程第17标段 | 公开招标 | 6 | 9237.26 | 5 | 是 | 正常公开招标
ZB018 | 轨道交通3号线土建工程第18标段 | 公开招标 | 9 | 34600.98 | 5 | 是 | 正常公开招标
ZB019 | 轨道交通3号线土建工程第19标段 | 公开招标 | 6 | 18263.41 | 7 | 是 | 正常公开招标
ZB020 | 轨道交通3号线土建工程第20标段 | 公开招标 | 10 | 12391.66 | 7 | 是 | 正常公开招标
ZB021 | 轨道交通3号线机电安装工程第1标段 | 公开招标 | 3 | 13257.04 | 5 | 是 | 投标人报价偏差<0.1%，疑似围标串标
ZB022 | 轨道交通3号线机电安装工程第2标段 | 公开招标 | 3 | 13601.87 | 5 | 是 | 投标人报价偏差<0.1%，疑似围标串标
ZB023 | 轨道交通3号线机电安装工程第3标段 | 公开招标 | 3 | 17619.93 | 5 | 是 | 投标人报价偏差<0.1%，疑似围标串标
ZB024 | 轨道交通3号线装修工程第1标段 | 单一来源采购 | 1 | 458.32 | 0 | 否 | 原项目500万拆分为5个99万项目，规避公开招标
ZB025 | 轨道交通3号线装修工程第2标段 | 单一来源采购 | 1 | 454.82 | 0 | 否 | 原项目500万拆分为5个99万项目，规避公开招标
ZB026 | 轨道交通3号线信号系统工程第1标段 | 公开招标 | 5 | 20341.4 | 3 | 是 | 评标委员会人数不足5人或专业不达标
ZB027 | 轨道交通3号线信号系统工程第2标段 | 公开招标 | 5 | 19622.6 | 4 | 是 | 评标委员会人数不足5人或专业不达标
ZB028 | 轨道交通3号线信号系统工程第3标段 | 公开招标 | 8 | 17196.15 | 4 | 是 | 评标委员会人数不足5人或专业不达标
ZB029 | 轨道交通3号线信号系统工程第4标段 | 公开招标 | 4 | 17290.48 | 3 | 是 | 评标委员会人数不足5人或专业不达标
ZB030 | 轨道交通3号线信号系统工程第5标段 | 公开招标 | 6 | 19011.65 | 3 | 是 | 评标委员会人数不足5人或专业不达标
ZB031 | 轨道交通3号线专用设备采购第1标段 | 单一来源采购 | 1 | 7565.68 | 5 | 是 | 经财政部门审批，单一来源/竞争性谈判合法
ZB032 | 轨道交通3号线专用设备采购第2标段 | 竞争性谈判 | 1 | 4063.13 | 5 | 是 | 经财政部门审批，单一来源/竞争性谈判合法
ZB033 | 轨道交通3号线专用设备采购第3标段 | 竞争性谈判 | 1 | 4978.16 | 5 | 是 | 经财政部门审批，单一来源/竞争性谈判合法
ZB034 | 轨道交通3号线专用设备采购第4标段 | 竞争性谈判 | 1 | 3714.36 | 5 | 是 | 经财政部门审批，单一来源/竞争性谈判合法
ZB035 | 轨道交通3号线专用设备采购第5标段 | 单一来源采购 | 1 | 4233.14 | 5 | 是 | 经财政部门审批，单一来源/竞争性谈判合法
含 AI 生成

## 合同文件汇总
合同编号 | 项目名称 | 承包人 | 合同金额(万元) | 分包情况 | 实际施工人 | 是否有补充协议 | 补充协议是否审批
HT001 | 土建工程第1标段合同 | 中铁第1工程局 | 23156.94 | 无分包 | 中铁第1工程局 | 无 | 是
HT002 | 土建工程第2标段合同 | 中铁第2工程局 | 28169.37 | 无分包 | 中铁第2工程局 | 无 | 是
HT003 | 土建工程第3标段合同 | 中铁第3工程局 | 32241.22 | 无分包 | 中铁第3工程局 | 无 | 是
HT004 | 土建工程第4标段合同 | 中铁第4工程局 | 17773.9 | 无分包 | 中铁第4工程局 | 有 | 是
HT005 | 土建工程第5标段合同 | 中铁第5工程局 | 21757.21 | 无分包 | 中铁第5工程局 | 有 | 是
HT006 | 土建工程第6标段合同 | 中铁第6工程局 | 28406.12 | 无分包 | 中铁第6工程局 | 有 | 是
HT007 | 土建工程第7标段合同 | 中铁第7工程局 | 12126.72 | 无分包 | 中铁第7工程局 | 有 | 是
HT008 | 土建工程第8标段合同 | 中铁第8工程局 | 29386.14 | 无分包 | 中铁第8工程局 | 无 | 是
HT009 | 土建工程第9标段合同 | 中铁第9工程局 | 24103.04 | 无分包 | 中铁第9工程局 | 无 | 是
HT010 | 土建工程第10标段合同 | 中铁第10工程局 | 18303.72 | 无分包 | 中铁第10工程局 | 无 | 是
HT011 | 土建工程第11标段合同 | 中铁第11工程局 | 22286.09 | 无分包 | 中铁第11工程局 | 有 | 是
HT012 | 土建工程第12标段合同 | 中铁第12工程局 | 26367.65 | 无分包 | 中铁第12工程局 | 有 | 是
HT013 | 土建工程第13标段合同 | 中铁第13工程局 | 26406.18 | 无分包 | 中铁第13工程局 | 无 | 是
HT014 | 土建工程第14标段合同 | 中铁第14工程局 | 28752.17 | 无分包 | 中铁第14工程局 | 无 | 是
HT015 | 土建工程第15标段合同 | 中铁第15工程局 | 11011.91 | 无分包 | 中铁第15工程局 | 无 | 是
HT016 | 土建工程第16标段合同 | 中铁第16工程局 | 12270.26 | 无分包 | 中铁第16工程局 | 有 | 是
HT017 | 土建工程第17标段合同 | 中铁第17工程局 | 33753.03 | 无分包 | 中铁第17工程局 | 无 | 是
HT018 | 土建工程第18标段合同 | 中铁第18工程局 | 34240.98 | 无分包 | 中铁第18工程局 | 有 | 是
HT019 | 土建工程第19标段合同 | 中铁第19工程局 | 21707.41 | 无分包 | 中铁第19工程局 | 有 | 是
HT020 | 土建工程第20标段合同 | 中铁第20工程局 | 31504 | 无分包 | 中铁第20工程局 | 无 | 是
HT021 | 土建工程第21标段合同 | 中铁第21工程局 | 30725.07 | 无分包 | 中铁第21工程局 | 有 | 是
HT022 | 土建工程第22标段合同 | 中铁第22工程局 | 12126.66 | 无分包 | 中铁第22工程局 | 有 | 是
HT023 | 土建工程第23标段合同 | 中铁第23工程局 | 22563.23 | 无分包 | 中铁第23工程局 | 有 | 是
HT024 | 土建工程第24标段合同 | 中铁第24工程局 | 24171.5 | 无分包 | 中铁第24工程局 | 无 | 是
HT025 | 土建工程第25标段合同 | 中铁第25工程局 | 8525.87 | 无分包 | 中铁第25工程局 | 无 | 是
HT026 | 土建工程第26标段合同 | 中铁第26工程局 | 31725.49 | 无分包 | 中铁第26工程局 | 无 | 是
HT027 | 土建工程第27标段合同 | 中铁第27工程局 | 14465.21 | 无分包 | 中铁第27工程局 | 有 | 是
HT028 | 土建工程第28标段合同 | 中铁第28工程局 | 31706.26 | 无分包 | 中铁第28工程局 | 有 | 是
HT029 | 土建工程第29标段合同 | 中铁第29工程局 | 10312.64 | 无分包 | 中铁第29工程局 | 无 | 是
HT030 | 土建工程第30标段合同 | 中铁第30工程局 | 30032.63 | 无分包 | 中铁第30工程局 | 有 | 是
HT031 | 车站结构工程第1合同 | 中建第31局 | 13027.13 | 主体工程分包给无资质单位 | 某劳务队（无资质） | 有 | 是
HT032 | 车站结构工程第2合同 | 中建第32局 | 15802.26 | 主体工程分包给无资质单位 | 某劳务队（无资质） | 有 | 是
HT033 | 车站结构工程第3合同 | 中建第33局 | 16398.43 | 主体工程分包给无资质单位 | 某劳务队（无资质） | 有 | 是
HT034 | 车站结构工程第4合同 | 中建第34局 | 14120.45 | 主体工程分包给无资质单位 | 某劳务队（无资质） | 有 | 是
HT035 | 车站结构工程第5合同 | 中建第35局 | 18979.46 | 主体工程分包给无资质单位 | 某劳务队（无资质） | 有 | 是
HT036 | 车站结构工程第6合同 | 中建第36局 | 15385.1 | 主体工程分包给无资质单位 | 某劳务队（无资质） | 有 | 是
HT037 | 车站结构工程第7合同 | 中建第37局 | 13694.39 | 主体工程分包给无资质单位 | 某劳务队（无资质） | 有 | 是
HT038 | 车站结构工程第8合同 | 中建第38局 | 16314.37 | 主体工程分包给无资质单位 | 某劳务队（无资质） | 有 | 是
HT039 | 区间隧道工程第1合同 | 中铁第39局 | 22299.31 | 整体转包 | 某私人施工队 | 有 | 是
HT040 | 区间隧道工程第2合同 | 中铁第40局 | 17011.51 | 整体转包 | 某私人施工队 | 有 | 是
HT041 | 区间隧道工程第3合同 | 中铁第41局 | 18117.16 | 整体转包 | 某私人施工队 | 有 | 是
HT042 | 轨道铺设工程第1合同 | 中铁建第42局 | 17961.19 | 无分包 | 中铁建第42局 | 有 | 否
HT043 | 轨道铺设工程第2合同 | 中铁建第43局 | 15199.02 | 无分包 | 中铁建第43局 | 有 | 否
HT044 | 轨道铺设工程第3合同 | 中铁建第44局 | 13504.8 | 无分包 | 中铁建第44局 | 有 | 否
HT045 | 轨道铺设工程第4合同 | 中铁建第45局 | 14140.61 | 无分包 | 中铁建第45局 | 有 | 否
HT046 | 轨道铺设工程第5合同 | 中铁建第46局 | 10968.03 | 无分包 | 中铁建第46局 | 有 | 否
HT047 | 轨道铺设工程第6合同 | 中铁建第47局 | 11797.58 | 无分包 | 中铁建第47局 | 有 | 否
HT048 | 轨道铺设工程第7合同 | 中铁建第48局 | 12704.68 | 无分包 | 中铁建第48局 | 有 | 否
HT049 | 轨道铺设工程第8合同 | 中铁建第49局 | 14706.47 | 无分包 | 中铁建第49局 | 有 | 否
HT050 | 轨道铺设工程第9合同 | 中铁建第50局 | 11840.92 | 无分包 | 中铁建第50局 | 有 | 否
HT051 | 轨道铺设工程第10合同 | 中铁建第51局 | 11761.74 | 无分包 | 中铁建第51局 | 有 | 否
HT052 | 轨道铺设工程第11合同 | 中铁建第52局 | 10567.94 | 无分包 | 中铁建第52局 | 有 | 否
HT053 | 轨道铺设工程第12合同 | 中铁建第53局 | 15048.82 | 无分包 | 中铁建第53局 | 有 | 否
HT054 | 机电安装工程第1合同 | 中铁电气化局 | 12289.42 | 非主体劳务分包给有资质单位 | 中铁电气化局 | 有 | 是
HT055 | 机电安装工程第2合同 | 中铁电气化局 | 18596.35 | 非主体劳务分包给有资质单位 | 中铁电气化局 | 有 | 是
HT056 | 机电安装工程第3合同 | 中铁电气化局 | 15141.56 | 非主体劳务分包给有资质单位 | 中铁电气化局 | 无 | 是
HT057 | 机电安装工程第4合同 | 中铁电气化局 | 16689.78 | 非主体劳务分包给有资质单位 | 中铁电气化局 | 有 | 是
HT058 | 机电安装工程第5合同 | 中铁电气化局 | 15392.34 | 非主体劳务分包给有资质单位 | 中铁电气化局 | 无 | 是
HT059 | 机电安装工程第6合同 | 中铁电气化局 | 12429.97 | 非主体劳务分包给有资质单位 | 中铁电气化局 | 无 | 是
HT060 | 机电安装工程第7合同 | 中铁电气化局 | 18074.97 | 非主体劳务分包给有资质单位 | 中铁电气化局 | 有 | 是
含 AI 生成

## 工程款支付记录
支付编号 | 合同编号 | 支付金额(万元) | 累计支付比例(%) | 验收单编号 | 收款账户 | 是否合同约定账户 | 支付日期
ZF0001 | HT004 | 742.33 | 53.7 | YS0109 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-12-02
ZF0002 | HT022 | 2133.64 | 65.5 | YS0016 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-06-26
ZF0003 | HT028 | 773.17 | 40.5 | YS0138 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-07-06
ZF0004 | HT009 | 1656.57 | 78.1 | YS0020 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-02-02
ZF0005 | HT021 | 2998.21 | 76 | YS0024 | 合同约定账户4 | 是 | 2021-07-16
ZF0006 | HT016 | 1034.37 | 52.1 | YS0016 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-01-13
ZF0007 | HT009 | 2816.3 | 73.2 | YS0074 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-12-26
ZF0008 | HT018 | 2154.68 | 56.8 | YS0049 | 合同约定账户5 | 是 | 2021-01-19
ZF0009 | HT024 | 1855.49 | 71.1 | YS0015 | 合同约定账户1 | 是 | 2023-08-17
ZF0010 | HT030 | 2631.8 | 38.7 | YS0131 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-02-20
ZF0011 | HT003 | 2188.03 | 42.9 | YS0031 | 合同约定账户10 | 是 | 2021-10-20
ZF0012 | HT002 | 2048.45 | 53.1 | YS0150 | 合同约定账户10 | 是 | 2023-06-09
ZF0013 | HT007 | 2174.31 | 47.3 | YS0068 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-11-21
ZF0014 | HT010 | 1643.06 | 81.1 | YS0019 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-10-19
ZF0015 | HT004 | 683.15 | 41.7 | YS0068 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-02-08
ZF0016 | HT012 | 1212.47 | 54.1 | YS0140 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-11-17
ZF0017 | HT001 | 2169.66 | 60.5 | YS0170 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-05-04
ZF0018 | HT029 | 767.59 | 60.4 | YS0070 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-04-23
ZF0019 | HT011 | 1008.99 | 64.9 | YS0068 | 合同约定账户9 | 是 | 2022-05-28
ZF0020 | HT002 | 730.75 | 53.3 | YS0071 | 合同约定账户1 | 是 | 2021-06-25
ZF0021 | HT005 | 2092.78 | 44.4 | YS0190 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-12-14
ZF0022 | HT018 | 524.17 | 34.1 | YS0177 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-01-27
ZF0023 | HT012 | 1956.27 | 38.1 | YS0033 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-06-26
ZF0024 | HT028 | 599.74 | 49.7 | YS0175 | 合同约定账户4 | 是 | 2023-02-12
ZF0025 | HT025 | 1899.71 | 78.1 | YS0159 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-03-26
ZF0026 | HT026 | 942.63 | 52.7 | YS0046 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-11-28
ZF0027 | HT024 | 2526.87 | 44.7 | YS0180 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-01-28
ZF0028 | HT016 | 1056.08 | 74.9 | YS0118 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-04-08
ZF0029 | HT001 | 2150.08 | 51.9 | YS0072 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-06-21
ZF0030 | HT017 | 1499.2 | 84 | YS0138 | 合同约定账户6 | 是 | 2021-02-09
ZF0031 | HT006 | 1951.47 | 84.1 | YS0010 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-07-12
ZF0032 | HT024 | 2466.07 | 54 | YS0131 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-10-07
ZF0033 | HT009 | 610.97 | 54 | YS0134 | 合同约定账户9 | 是 | 2023-12-24
ZF0034 | HT024 | 2176.57 | 50 | YS0018 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-06-22
ZF0035 | HT028 | 811.56 | 79.5 | YS0130 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-07-11
ZF0036 | HT013 | 2243.02 | 60.5 | YS0050 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-07-22
ZF0037 | HT024 | 2757.01 | 63.9 | YS0078 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-01-10
ZF0038 | HT010 | 1025.46 | 73.2 | YS0156 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-08-15
ZF0039 | HT022 | 1034.25 | 56 | YS0189 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-02-10
ZF0040 | HT017 | 2159.63 | 64.1 | YS0024 | 合同约定账户4 | 是 | 2023-05-08
ZF0041 | HT026 | 997.82 | 31.3 | YS0063 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-02-15
ZF0042 | HT014 | 2715.34 | 61.7 | YS0184 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-07-08
ZF0043 | HT005 | 2140.15 | 30.3 | YS0193 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-04-06
ZF0044 | HT026 | 2894.92 | 58.5 | YS0013 | 合同约定账户9 | 是 | 2021-02-15
ZF0045 | HT005 | 2503.54 | 66.7 | YS0144 | 合同约定账户10 | 是 | 2022-08-20
ZF0046 | HT027 | 2298.18 | 57.8 | YS0141 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-12-28
ZF0047 | HT016 | 1625.17 | 71.3 | YS0164 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-08-21
ZF0048 | HT008 | 1186.49 | 34.3 | YS0074 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-06-11
ZF0049 | HT029 | 1850.38 | 37.6 | YS0060 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-03-23
ZF0050 | HT007 | 660.57 | 52.4 | YS0139 | 合同约定账户8 | 是 | 2022-01-07
ZF0051 | HT027 | 1550.36 | 79.8 | YS0150 | 合同约定账户1 | 是 | 2023-07-16
ZF0052 | HT001 | 2856.85 | 46.4 | YS0100 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-12-24
ZF0053 | HT018 | 2499.67 | 79.4 | YS0125 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-07-16
ZF0054 | HT001 | 1472.14 | 66.8 | YS0104 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-03-20
ZF0055 | HT018 | 567.42 | 51.7 | YS0145 | 合同约定账户1 | 是 | 2021-11-14
ZF0056 | HT005 | 2667.13 | 40 | YS0067 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-04-15
ZF0057 | HT011 | 1343.75 | 78.4 | YS0072 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-02-16
ZF0058 | HT001 | 2372.56 | 32.9 | YS0090 | 合同约定账户4 | 是 | 2023-02-25
ZF0059 | HT021 | 600.65 | 31.7 | YS0064 | 合同约定账户4 | 是 | 2021-10-05
ZF0060 | HT008 | 815.55 | 66.8 | YS0145 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-12-09
ZF0061 | HT025 | 1422.24 | 63.3 | YS0192 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-05-04
ZF0062 | HT019 | 564.2 | 47.2 | YS0174 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-12-07
ZF0063 | HT003 | 1980.24 | 75.7 | YS0063 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-05-28
ZF0064 | HT022 | 2001.03 | 36.7 | YS0145 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-09-14
ZF0065 | HT022 | 1426.43 | 57.8 | YS0088 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-08-04
ZF0066 | HT014 | 2901.97 | 65 | YS0118 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-03-24
ZF0067 | HT017 | 2913.68 | 44.9 | YS0138 | 合同约定账户8 | 是 | 2022-07-27
ZF0068 | HT024 | 1981.19 | 47.7 | YS0063 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-08-08
ZF0069 | HT025 | 1661.77 | 63.6 | YS0098 | 合同约定账户6 | 是 | 2021-08-28
ZF0070 | HT011 | 954.6 | 41.7 | YS0067 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-10-23
ZF0071 | HT029 | 1190.67 | 30.6 | YS0049 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-12-14
ZF0072 | HT016 | 1887.94 | 43.2 | YS0122 | 合同约定账户8 | 是 | 2022-01-03
ZF0073 | HT010 | 1053.99 | 68 | YS0079 | 合同约定账户10 | 是 | 2022-08-18
ZF0074 | HT017 | 1359.39 | 84.8 | YS0141 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-12-15
ZF0075 | HT009 | 1266.56 | 42.7 | YS0185 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-02-24
ZF0076 | HT018 | 2877.19 | 68 | YS0050 | 合同约定账户4 | 是 | 2023-08-09
ZF0077 | HT024 | 1973.97 | 71.8 | YS0153 | 合同约定账户5 | 是 | 2021-04-10
ZF0078 | HT008 | 1402.2 | 46.6 | YS0182 | 合同约定账户9 | 是 | 2021-05-02
ZF0079 | HT002 | 1883.4 | 68.4 | YS0033 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-01-19
ZF0080 | HT010 | 1673.49 | 54.2 | YS0048 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-08-04
ZF0081 | HT027 | 663.36 | 57 | YS0148 | 合同约定账户1 | 是 | 2021-03-26
ZF0082 | HT019 | 2872.81 | 34.7 | YS0064 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-07-20
ZF0083 | HT020 | 2476.85 | 42.4 | YS0134 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-08-10
ZF0084 | HT028 | 1971.31 | 53.6 | YS0146 | 合同约定账户10 | 是 | 2021-10-24
ZF0085 | HT004 | 2868.98 | 41.4 | YS0055 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-02-06
ZF0086 | HT008 | 934.53 | 34.1 | YS0001 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-12-20
ZF0087 | HT016 | 1228.15 | 42.7 | YS0181 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-08-03
ZF0088 | HT022 | 1083.56 | 44.6 | YS0161 | 合同约定账户10 | 是 | 2023-04-14
ZF0089 | HT004 | 1861.41 | 65.6 | YS0069 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-01-06
ZF0090 | HT026 | 1269.03 | 71.2 | YS0146 | 合同约定账户5 | 是 | 2022-02-15
ZF0091 | HT023 | 1260.23 | 52.1 | YS0070 | 合同约定账户9 | 是 | 2023-08-15
ZF0092 | HT003 | 1995.09 | 78.9 | YS0189 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-05-01
ZF0093 | HT003 | 1072.31 | 67.1 | YS0148 | 合同约定账户10 | 是 | 2021-11-27
ZF0094 | HT009 | 1940.62 | 72 | YS0045 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-11-15
ZF0095 | HT030 | 1195.39 | 84.8 | YS0112 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-08-12
ZF0096 | HT014 | 1333.27 | 66.9 | YS0042 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-12-16
ZF0097 | HT010 | 2156.46 | 52 | YS0195 | 合同约定账户9 | 是 | 2021-08-03
ZF0098 | HT011 | 1131 | 36.4 | YS0198 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-01-22
ZF0099 | HT028 | 1856.48 | 52.7 | YS0049 | 合同约定账户9 | 是 | 2022-10-25
ZF0100 | HT016 | 2063.52 | 71.8 | YS0053 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-03-10
ZF0101 | HT015 | 2702.12 | 56.7 | YS0008 | 合同约定账户10 | 是 | 2021-12-06
ZF0102 | HT010 | 1877.1 | 60.4 | YS0024 | 合同约定账户4 | 是 | 2021-08-04
ZF0103 | HT021 | 2580.36 | 57.4 | YS0184 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-12-09
ZF0104 | HT014 | 2586.81 | 83.9 | YS0063 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-03-13
ZF0105 | HT007 | 2804.67 | 58 | YS0035 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-07-11
ZF0106 | HT030 | 2469.29 | 44.7 | YS0001 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-05-27
ZF0107 | HT019 | 1949.81 | 66.3 | YS0039 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-08-12
ZF0108 | HT011 | 1879.79 | 59.9 | YS0117 | 合同约定账户6 | 是 | 2021-12-08
ZF0109 | HT019 | 1457.43 | 77.1 | YS0106 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-12-16
ZF0110 | HT023 | 2783.58 | 51 | YS0170 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-01-05
ZF0111 | HT017 | 2913.38 | 48.3 | YS0026 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-09-15
ZF0112 | HT001 | 2306.11 | 52.5 | YS0168 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-08-26
ZF0113 | HT009 | 1346.4 | 68.1 | YS0167 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-11-28
ZF0114 | HT018 | 1450.02 | 47.4 | YS0184 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-01-20
ZF0115 | HT003 | 1086.93 | 67.6 | YS0074 | 合同约定账户4 | 是 | 2023-02-14
ZF0116 | HT004 | 2400.92 | 68.7 | YS0026 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-12-10
ZF0117 | HT029 | 572.37 | 47.8 | YS0015 | 合同约定账户5 | 是 | 2022-06-14
ZF0118 | HT005 | 1110.49 | 52.7 | YS0175 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-03-03
ZF0119 | HT020 | 2677.1 | 64.1 | YS0062 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-03-08
ZF0120 | HT015 | 2094.76 | 55.3 | YS0171 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-05-22
ZF0121 | HT018 | 894.94 | 54.3 | YS0089 | 合同约定账户10 | 是 | 2022-11-14
ZF0122 | HT023 | 1125.25 | 76.5 | YS0051 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-02-08
ZF0123 | HT013 | 1929.81 | 61.6 | YS0180 | 合同约定账户5 | 是 | 2021-11-13
ZF0124 | HT009 | 520.24 | 77.6 | YS0200 | 合同约定账户1 | 是 | 2023-12-16
ZF0125 | HT027 | 2760.39 | 45.7 | YS0059 | 合同约定账户10 | 是 | 2022-04-21
ZF0126 | HT007 | 2052.23 | 67.3 | YS0185 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-02-21
ZF0127 | HT021 | 598.56 | 73.4 | YS0009 | 合同约定账户10 | 是 | 2022-12-05
ZF0128 | HT003 | 2774.07 | 48 | YS0107 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-03-26
ZF0129 | HT018 | 2691.15 | 50.1 | YS0129 | 合同约定账户5 | 是 | 2021-05-27
ZF0130 | HT016 | 2918.46 | 46.2 | YS0087 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-02-05
ZF0131 | HT025 | 2916.25 | 77.3 | YS0186 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-06-03
ZF0132 | HT026 | 1486.44 | 44.5 | YS0032 | 合同约定账户8 | 是 | 2022-11-24
ZF0133 | HT022 | 1155.4 | 51 | YS0164 | 合同约定账户6 | 是 | 2021-11-08
ZF0134 | HT016 | 562.56 | 78.6 | YS0144 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-04-21
ZF0135 | HT003 | 2088.51 | 55.5 | YS0180 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-07-04
ZF0136 | HT005 | 613.37 | 32 | YS0127 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-04-18
ZF0137 | HT005 | 1471.61 | 50.4 | YS0191 | 合同约定账户9 | 是 | 2022-10-24
ZF0138 | HT024 | 886.31 | 52.8 | YS0026 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-07-09
ZF0139 | HT002 | 2225.7 | 41.9 | YS0114 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-02-22
ZF0140 | HT012 | 1861.16 | 83.8 | YS0092 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-05-07
ZF0141 | HT004 | 2872.53 | 75.3 | YS0024 | 合同约定账户4 | 是 | 2023-11-20
ZF0142 | HT001 | 626.45 | 48.3 | YS0033 | 合同约定账户10 | 是 | 2021-02-27
ZF0143 | HT025 | 1885.52 | 62.3 | YS0060 | 合同约定账户6 | 是 | 2021-10-01
ZF0144 | HT009 | 2646.02 | 38 | YS0034 | 合同约定账户9 | 是 | 2022-03-04
ZF0145 | HT022 | 2666.12 | 37.2 | YS0092 | 合同约定账户4 | 是 | 2023-06-01
ZF0146 | HT006 | 1163.42 | 37 | YS0108 | 合同约定账户9 | 是 | 2021-12-03
ZF0147 | HT016 | 1620.69 | 49.9 | YS0152 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-09-08
ZF0148 | HT020 | 608.41 | 73.1 | YS0169 | 合同约定账户9 | 是 | 2022-08-21
ZF0149 | HT001 | 652.06 | 56.3 | YS0103 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-02-16
ZF0150 | HT023 | 2774.25 | 34 | YS0021 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-03-03
ZF0151 | HT005 | 1187.54 | 64.8 | YS0141 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-10-17
ZF0152 | HT010 | 1634.29 | 63.3 | YS0026 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-11-25
ZF0153 | HT018 | 2302.1 | 41.8 | YS0116 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-06-27
ZF0154 | HT015 | 1496.83 | 70.1 | YS0081 | 合同约定账户7 | 是 | 2022-11-09
ZF0155 | HT012 | 2883.98 | 67.8 | YS0122 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-02-03
ZF0156 | HT014 | 741.41 | 70.6 | YS0034 | 合同约定账户9 | 是 | 2021-10-18
ZF0157 | HT018 | 1324.11 | 36.7 | YS0091 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-01-10
ZF0158 | HT020 | 1281.12 | 35.7 | YS0130 | 合同约定账户4 | 是 | 2021-11-16
ZF0159 | HT008 | 2618.19 | 49.3 | YS0143 | 合同约定账户6 | 是 | 2021-05-19
ZF0160 | HT008 | 2518.05 | 76.5 | YS0197 | 合同约定账户10 | 是 | 2023-11-21
ZF0161 | HT018 | 565.63 | 81.1 | YS0178 | 合同约定账户5 | 是 | 2021-03-09
ZF0162 | HT023 | 2406.02 | 80.7 | YS0090 | 合同约定账户1 | 是 | 2021-03-19
ZF0163 | HT022 | 1501.96 | 37.8 | YS0163 | 合同约定账户1 | 是 | 2021-12-17
ZF0164 | HT007 | 1440.49 | 55 | YS0041 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-12-11
ZF0165 | HT025 | 2853.52 | 62.8 | YS0014 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-10-02
ZF0166 | HT022 | 703.95 | 54.4 | YS0109 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-08-14
ZF0167 | HT009 | 1038.92 | 58.2 | YS0089 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-05-22
ZF0168 | HT022 | 1982.84 | 59 | YS0079 | 合同约定账户1 | 是 | 2021-07-20
ZF0169 | HT002 | 519.22 | 46.6 | YS0055 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-05-11
ZF0170 | HT004 | 519.32 | 71.1 | YS0045 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-09-23
ZF0171 | HT008 | 1750.66 | 75.8 | YS0091 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-12-02
ZF0172 | HT014 | 546.85 | 80.7 | YS0081 | 合同约定账户10 | 是 | 2022-10-13
ZF0173 | HT023 | 2100.35 | 45.9 | YS0104 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-03-26
ZF0174 | HT020 | 1650.24 | 67.9 | YS0093 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-02-08
ZF0175 | HT014 | 1972.18 | 58.8 | YS0102 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-06-08
ZF0176 | HT011 | 2447.79 | 34.2 | YS0163 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-09-07
ZF0177 | HT029 | 2440.57 | 49.3 | YS0166 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-02-05
ZF0178 | HT009 | 993.18 | 63.1 | YS0195 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-11-16
ZF0179 | HT015 | 2386.11 | 71.8 | YS0115 | 合同约定账户10 | 是 | 2023-11-20
ZF0180 | HT011 | 2660.62 | 64.5 | YS0039 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-08-15
ZF0181 | HT021 | 1257.05 | 45.1 | YS0015 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-02-10
ZF0182 | HT015 | 1629.78 | 33.1 | YS0074 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-02-20
ZF0183 | HT020 | 1767.67 | 55.4 | YS0142 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-10-21
ZF0184 | HT007 | 1303.82 | 56.2 | YS0039 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-02-26
ZF0185 | HT029 | 2593.44 | 84 | YS0022 | 合同约定账户9 | 是 | 2023-03-02
ZF0186 | HT008 | 2269.05 | 84.5 | YS0135 | 合同约定账户9 | 是 | 2023-03-12
ZF0187 | HT012 | 2794.84 | 51.3 | YS0199 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-10-02
ZF0188 | HT026 | 2077.22 | 48.4 | YS0085 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-11-13
ZF0189 | HT010 | 1129.99 | 76.8 | YS0155 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-02-19
ZF0190 | HT022 | 853.57 | 49.2 | YS0168 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-10-23
ZF0191 | HT003 | 1273.95 | 50.7 | YS0085 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-12-27
ZF0192 | HT024 | 2992.91 | 80.2 | YS0024 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-06-01
ZF0193 | HT012 | 1272.17 | 82.3 | YS0088 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-04-05
ZF0194 | HT005 | 692.91 | 76.4 | YS0026 | 合同约定账户9 | 是 | 2023-12-17
ZF0195 | HT002 | 2154.82 | 78.2 | YS0159 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-07-05
ZF0196 | HT006 | 952.11 | 68.1 | YS0160 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-08-02
ZF0197 | HT014 | 1410.75 | 69.6 | YS0114 | 合同约定账户10 | 是 | 2022-12-26
ZF0198 | HT015 | 1085.01 | 43.2 | YS0121 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-11-19
ZF0199 | HT015 | 1654.2 | 45.5 | YS0098 | 合同约定账户9 | 是 | 2023-07-06
ZF0200 | HT027 | 999.24 | 63.3 | YS0065 | 合同约定账户1 | 是 | 2023-08-28
ZF0201 | HT012 | 1886.35 | 35.6 | YS0133 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-02-25
ZF0202 | HT006 | 1181.98 | 79.8 | YS0038 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-04-27
ZF0203 | HT015 | 2711.57 | 81.2 | YS0107 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-09-12
ZF0204 | HT008 | 1465.42 | 34.5 | YS0058 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-02-27
ZF0205 | HT023 | 2124.9 | 73.5 | YS0036 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-08-23
ZF0206 | HT027 | 846.98 | 68.8 | YS0115 | 合同约定账户10 | 是 | 2021-02-01
ZF0207 | HT009 | 1039.14 | 38.2 | YS0187 | 合同约定账户10 | 是 | 2023-07-04
ZF0208 | HT025 | 1220.25 | 46.6 | YS0013 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-11-26
ZF0209 | HT020 | 1642.78 | 36.1 | YS0128 | 合同约定账户10 | 是 | 2023-01-21
ZF0210 | HT017 | 1937.62 | 69.5 | YS0075 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-10-12
ZF0211 | HT008 | 1926.66 | 40.3 | YS0172 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-06-03
ZF0212 | HT017 | 1860.2 | 73.3 | YS0130 | 合同约定账户9 | 是 | 2021-07-28
ZF0213 | HT016 | 608.84 | 51.3 | YS0096 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-01-12
ZF0214 | HT026 | 668.9 | 43.3 | YS0169 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-12-25
ZF0215 | HT011 | 833.52 | 49.4 | YS0087 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-08-23
ZF0216 | HT016 | 2079.34 | 74.6 | YS0017 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-05-07
ZF0217 | HT002 | 2477.77 | 78.7 | YS0081 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-07-27
ZF0218 | HT018 | 1683.5 | 32 | YS0166 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-06-28
ZF0219 | HT025 | 619.51 | 66.1 | YS0070 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-07-13
ZF0220 | HT024 | 1599.34 | 82.6 | YS0087 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-12-16
ZF0221 | HT012 | 2810.78 | 58.6 | YS0022 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-07-20
ZF0222 | HT027 | 951.14 | 46.2 | YS0027 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-11-10
ZF0223 | HT010 | 1614.79 | 69.5 | YS0043 | 合同约定账户8 | 是 | 2022-08-02
ZF0224 | HT024 | 2675.09 | 49.4 | YS0112 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-01-03
ZF0225 | HT022 | 2093.78 | 50 | YS0192 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-03-28
ZF0226 | HT020 | 2195.22 | 54.1 | YS0033 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-11-12
ZF0227 | HT012 | 1457.14 | 61.2 | YS0155 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-08-12
ZF0228 | HT012 | 1609.85 | 34.2 | YS0036 | 合同约定账户9 | 是 | 2022-07-11
ZF0229 | HT021 | 1196.72 | 82.8 | YS0007 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-09-13
ZF0230 | HT030 | 1904.18 | 44.4 | YS0067 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-10-10
ZF0231 | HT023 | 2791.2 | 57 | YS0032 | 合同约定账户3 | 是 | 2021-08-06
ZF0232 | HT029 | 2283.42 | 84.8 | YS0175 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-06-23
ZF0233 | HT003 | 1874.99 | 46 | YS0077 | 合同约定账户3 | 是 | 2023-12-23
ZF0234 | HT021 | 935.23 | 49.9 | YS0058 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-03-08
ZF0235 | HT026 | 1735.05 | 49.8 | YS0147 | 合同约定账户6 | 是 | 2022-09-05
ZF0236 | HT020 | 2710.62 | 33.6 | YS0102 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-07-25
ZF0237 | HT014 | 2558.35 | 34.1 | YS0082 | 合同约定账户2 | 是 | 2022-08-22
ZF0238 | HT017 | 1361.29 | 78.3 | YS0200 | 合同约定账户9 | 是 | 2023-10-06
ZF0239 | HT025 | 2915.66 | 53.8 | YS0015 | 合同约定账户2 | 是 | 2023-03-10
ZF0240 | HT006 | 904.92 | 81.4 | YS0058 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-05-28
ZF0241 | HT003 | 3751.82 | 112.7 | YS0142 | 合同约定账户5 | 是 | 2021-11-10
ZF0242 | HT020 | 4600.43 | 110.1 | YS0044 | 合同约定账户10 | 是 | 2023-03-06
ZF0243 | HT022 | 4873.44 | 118 | YS0087 | 合同约定账户10 | 是 | 2021-01-03
ZF0244 | HT002 | 5845.64 | 115.4 | YS0068 | 合同约定账户4 | 是 | 2023-07-20
ZF0245 | HT021 | 3090.86 | 117.8 | YS0140 | 合同约定账户5 | 是 | 2023-05-16
ZF0246 | HT008 | 5414.06 | 113.7 | YS0077 | 合同约定账户8 | 是 | 2021-12-02
ZF0247 | HT006 | 4318.82 | 109.7 | YS0053 | 合同约定账户6 | 是 | 2023-03-11
ZF0248 | HT028 | 5155.09 | 114.7 | YS0089 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-06-17
ZF0249 | HT018 | 3318.55 | 104.8 | YS0032 | 合同约定账户5 | 是 | 2022-04-05
ZF0250 | HT004 | 3151.82 | 118.9 | YS0158 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-03-27
ZF0251 | HT011 | 5801.25 | 114.4 | YS0049 | 合同约定账户3 | 是 | 2022-09-15
ZF0252 | HT016 | 5637.23 | 109.9 | YS0024 | 合同约定账户7 | 是 | 2023-08-08
ZF0253 | HT007 | 4750.03 | 101 | YS0073 | 合同约定账户8 | 是 | 2023-11-22
ZF0254 | HT016 | 3857.25 | 100.2 | YS0028 | 合同约定账户7 | 是 | 2021-05-24
ZF0255 | HT012 | 5291.57 | 107.3 | YS0103 | 合同约定账户1 | 是 | 2023-09-07
ZF0256 | HT012 | 3659.67 | 42.2 | YS0130 | 某私人账户4 | 否 | 2023-05-27
ZF0257 | HT020 | 4041.2 | 43.6 | YS0025 | 某私人账户4 | 否 | 2022-06-18
ZF0258 | HT012 | 4264.9 | 46 | YS0131 | 某私人账户4 | 否 | 2023-01-02
ZF0259 | HT002 | 2411.11 | 50 | YS0122 | 某私人账户5 | 否 | 2022-03-20
ZF0260 | HT029 | 3546.52 | 49.8 | YS0157 | 某私人账户3 | 否 | 2021-07-20
ZF0261 | HT024 | 3606.5 | 60.8 | 无 | 合同约定账户9 | 是 | 2023-09-16
ZF0262 | HT023 | 2907.31 | 56.6 | 无 | 合同约定账户1 | 是 | 2022-06-22
ZF0263 | HT004 | 3949.75 | 60.4 | 无 | 合同约定账户1 | 是 | 2023-08-09
ZF0264 | HT021 | 3457.26 | 67.2 | 无 | 合同约定账户10 | 是 | 2021-12-02
ZF0265 | HT019 | 2701.12 | 58.3 | 无 | 合同约定账户10 | 是 | 2022-03-27
ZF0266 | HT022 | 2105.49 | 60 | 无 | 合同约定账户2 | 是 | 2021-01-15
ZF0267 | HT011 | 2546.95 | 54.5 | 无 | 合同约定账户4 | 是 | 2022-09-25
ZF0268 | HT020 | 3801.3 | 70.5 | 无 | 合同约定账户1 | 是 | 2023-03-17
ZF0269 | HT007 | 1753.51 | 30 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户8 | 是 | 2023-07-11
ZF0270 | HT006 | 1581.43 | 20.7 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户9 | 是 | 2022-11-25
ZF0271 | HT028 | 2025.57 | 22.9 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户5 | 是 | 2023-08-07
ZF0272 | HT008 | 1274.31 | 16 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户5 | 是 | 2022-12-07
ZF0273 | HT023 | 1998.48 | 16.3 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户6 | 是 | 2023-12-09
ZF0274 | HT010 | 1007.19 | 23.5 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户7 | 是 | 2022-06-25
ZF0275 | HT026 | 1049.01 | 10.8 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户2 | 是 | 2022-08-21
ZF0276 | HT009 | 2070.48 | 14.3 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户9 | 是 | 2022-09-23
ZF0277 | HT009 | 1033.36 | 22.3 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户10 | 是 | 2021-04-02
ZF0278 | HT022 | 2338.81 | 14.5 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户4 | 是 | 2021-02-14
ZF0279 | HT011 | 2019.51 | 12 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户3 | 是 | 2021-09-06
ZF0280 | HT014 | 1909.92 | 27.6 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户8 | 是 | 2022-11-07
ZF0281 | HT025 | 2438.65 | 16.4 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户1 | 是 | 2021-11-19
ZF0282 | HT008 | 1709.76 | 24.5 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户1 | 是 | 2021-07-27
ZF0283 | HT006 | 2387.67 | 10.7 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户7 | 是 | 2022-03-24
ZF0284 | HT028 | 2374.27 | 27.5 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户1 | 是 | 2022-10-20
ZF0285 | HT004 | 2378.37 | 16.7 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户8 | 是 | 2023-09-17
ZF0286 | HT016 | 2311.74 | 12.7 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户9 | 是 | 2022-05-07
ZF0287 | HT026 | 991.5 | 13.2 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户8 | 是 | 2023-05-23
ZF0288 | HT006 | 823.94 | 16.7 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户5 | 是 | 2023-11-25
ZF0289 | HT007 | 1098.34 | 27.1 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户7 | 是 | 2022-09-11
ZF0290 | HT003 | 1481.42 | 11.9 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户3 | 是 | 2022-06-08
ZF0291 | HT001 | 1243.33 | 14.7 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户5 | 是 | 2022-05-19
ZF0292 | HT024 | 1773.89 | 15.2 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户6 | 是 | 2023-04-02
ZF0293 | HT022 | 1000.98 | 16.1 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户7 | 是 | 2023-09-23
ZF0294 | HT025 | 1328.66 | 12.3 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户5 | 是 | 2022-10-08
ZF0295 | HT008 | 2427.51 | 19.6 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户8 | 是 | 2023-10-12
ZF0296 | HT014 | 1993.3 | 28.3 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户9 | 是 | 2023-04-25
ZF0297 | HT008 | 1956.58 | 21.9 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户2 | 是 | 2023-08-17
ZF0298 | HT023 | 1415.03 | 28.3 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户2 | 是 | 2021-09-17
ZF0299 | HT007 | 1773.59 | 13 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户6 | 是 | 2023-08-04
ZF0300 | HT022 | 1149.18 | 21.7 | 预付款（无验收单） | 合同约定账户2 | 是 | 2023-08-26
含 AI 生成

## 工程变更审批单
变更编号 | 变更内容 | 变更金额(万元) | 发包方审批签字 | 监理审批签字 | 变更单价与合同单价对比 | 变更原因 | 紧急程度
BG0001 | 工程变更1 | 109.37 | 已签 | 已签 | 0.82:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0002 | 工程变更2 | 75.98 | 已签 | 已签 | 0.94:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0003 | 工程变更3 | 188.68 | 已签 | 已签 | 1.0:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0004 | 工程变更4 | 417.4 | 已签 | 已签 | 0.92:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0005 | 工程变更5 | 82.86 | 已签 | 已签 | 0.87:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0006 | 工程变更6 | 78.69 | 已签 | 已签 | 0.9:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0007 | 工程变更7 | 81.06 | 已签 | 已签 | 1.08:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0008 | 工程变更8 | 233.99 | 已签 | 已签 | 0.81:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0009 | 工程变更9 | 490.25 | 已签 | 已签 | 1.03:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0010 | 工程变更10 | 218.51 | 已签 | 已签 | 1.09:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0011 | 工程变更11 | 462.7 | 已签 | 已签 | 0.93:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0012 | 工程变更12 | 357.23 | 已签 | 已签 | 0.91:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0013 | 工程变更13 | 109.85 | 已签 | 已签 | 1.06:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0014 | 工程变更14 | 496.78 | 已签 | 已签 | 0.84:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0015 | 工程变更15 | 377.54 | 已签 | 已签 | 0.96:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0016 | 工程变更16 | 390.28 | 已签 | 已签 | 1.05:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0017 | 工程变更17 | 373.59 | 已签 | 已签 | 0.94:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0018 | 工程变更18 | 420.51 | 已签 | 已签 | 0.96:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0019 | 工程变更19 | 119.8 | 已签 | 已签 | 0.94:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0020 | 工程变更20 | 376.26 | 已签 | 已签 | 1.08:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0021 | 工程变更21 | 347.09 | 已签 | 已签 | 0.81:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0022 | 工程变更22 | 447.69 | 已签 | 已签 | 1.03:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0023 | 工程变更23 | 80.28 | 已签 | 已签 | 0.87:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0024 | 工程变更24 | 319 | 已签 | 已签 | 0.81:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0025 | 工程变更25 | 160.13 | 已签 | 已签 | 1.06:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0026 | 工程变更26 | 155.45 | 已签 | 已签 | 0.92:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0027 | 工程变更27 | 399.23 | 已签 | 已签 | 1.03:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0028 | 工程变更28 | 180.17 | 已签 | 已签 | 0.95:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0029 | 工程变更29 | 309.86 | 已签 | 已签 | 0.97:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0030 | 工程变更30 | 156.61 | 已签 | 已签 | 1.05:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0031 | 工程变更31 | 284.56 | 已签 | 已签 | 1.1:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0032 | 工程变更32 | 77.43 | 已签 | 已签 | 0.89:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0033 | 工程变更33 | 460.21 | 已签 | 已签 | 1.06:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0034 | 工程变更34 | 300.13 | 已签 | 已签 | 1.0:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0035 | 工程变更35 | 473.71 | 已签 | 已签 | 1.09:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0036 | 工程变更36 | 286.01 | 已签 | 已签 | 0.91:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0037 | 工程变更37 | 117.15 | 已签 | 已签 | 0.92:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0038 | 工程变更38 | 292.07 | 已签 | 已签 | 0.86:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0039 | 工程变更39 | 185.33 | 已签 | 已签 | 1.05:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0040 | 工程变更40 | 258.36 | 已签 | 已签 | 0.84:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0041 | 工程变更41 | 485.5 | 已签 | 已签 | 0.97:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0042 | 工程变更42 | 224.79 | 已签 | 已签 | 0.96:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0043 | 工程变更43 | 341.02 | 已签 | 已签 | 0.86:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0044 | 工程变更44 | 91.61 | 已签 | 已签 | 1.05:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0045 | 工程变更45 | 73.19 | 已签 | 已签 | 1.05:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0046 | 工程变更46 | 321.31 | 已签 | 已签 | 1.0:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0047 | 工程变更47 | 392.76 | 已签 | 已签 | 0.86:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0048 | 工程变更48 | 147.66 | 已签 | 已签 | 1.0:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0049 | 工程变更49 | 199.83 | 已签 | 已签 | 1.06:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0050 | 工程变更50 | 135.51 | 已签 | 已签 | 0.86:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0051 | 工程变更51 | 499.81 | 已签 | 已签 | 0.84:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0052 | 工程变更52 | 363.03 | 已签 | 已签 | 1.07:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0053 | 工程变更53 | 461.81 | 已签 | 已签 | 0.86:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0054 | 工程变更54 | 177.38 | 已签 | 已签 | 0.9:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0055 | 工程变更55 | 211.67 | 已签 | 已签 | 0.96:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0056 | 工程变更56 | 447.27 | 已签 | 已签 | 0.91:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0057 | 工程变更57 | 491.59 | 已签 | 已签 | 0.83:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0058 | 工程变更58 | 194.1 | 已签 | 已签 | 1.03:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0059 | 工程变更59 | 236.27 | 已签 | 已签 | 0.91:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0060 | 工程变更60 | 383.56 | 已签 | 已签 | 1.06:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0061 | 工程变更61 | 470.64 | 已签 | 已签 | 0.88:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0062 | 工程变更62 | 182.84 | 已签 | 已签 | 1.02:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0063 | 工程变更63 | 220.93 | 已签 | 已签 | 0.9:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0064 | 工程变更64 | 344.57 | 已签 | 已签 | 0.95:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0065 | 工程变更65 | 393.51 | 已签 | 已签 | 0.9:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0066 | 工程变更66 | 338.76 | 已签 | 已签 | 1.09:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0067 | 工程变更67 | 379.75 | 已签 | 已签 | 0.94:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0068 | 工程变更68 | 374.14 | 已签 | 已签 | 0.85:1（合理） | 地质条件变化 | 一般
BG0069 | 工程变更69 | 450.21 | 已签 | 已签 | 0.86:1（合理） | 业主要求 | 一般
BG0070 | 工程变更70 | 285.77 | 已签 | 已签 | 1.09:1（合理） | 设计优化 | 一般
BG0071 | 工程变更71 | 761.63 | 未签 | 已签 | 1.0:1 | 施工方自行变更 | 一般
BG0072 | 工程变更72 | 388.67 | 未签 | 已签 | 1.05:1 | 施工方自行变更 | 一般
BG0073 | 工程变更73 | 147.58 | 未签 | 已签 | 0.85:1 | 施工方自行变更 | 一般
BG0074 | 工程变更74 | 454.01 | 未签 | 已签 | 0.91:1 | 现场签证 | 一般
BG0075 | 工程变更75 | 561.5 | 未签 | 已签 | 0.8:1 | 现场签证 | 一般
BG0076 | 工程变更76 | 108.3 | 未签 | 已签 | 0.96:1 | 现场签证 | 一般
BG0077 | 工程变更77 | 475.02 | 未签 | 已签 | 0.89:1 | 现场签证 | 一般
BG0078 | 工程变更78 | 664.32 | 未签 | 已签 | 1.07:1 | 施工方自行变更 | 一般
BG0079 | 工程变更79 | 742.63 | 未签 | 已签 | 0.96:1 | 施工方自行变更 | 一般
BG0080 | 工程变更80 | 234.35 | 未签 | 已签 | 0.96:1 | 现场签证 | 一般
BG0081 | 工程变更81 | 287.13 | 未签 | 已签 | 0.92:1 | 现场签证 | 一般
BG0082 | 工程变更82 | 771.51 | 未签 | 已签 | 0.94:1 | 施工方自行变更 | 一般
BG0083 | 工程变更83 | 793.16 | 未签 | 已签 | 0.87:1 | 施工方自行变更 | 一般
BG0084 | 工程变更84 | 557.62 | 未签 | 已签 | 1.06:1 | 施工方自行变更 | 一般
BG0085 | 工程变更85 | 165.45 | 未签 | 已签 | 0.91:1 | 现场签证 | 一般
BG0086 | 工程变更86 | 207.56 | 已签 | 已签 | 1.38:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0087 | 工程变更87 | 876.26 | 已签 | 已签 | 1.39:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0088 | 工程变更88 | 886.37 | 已签 | 已签 | 1.6:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0089 | 工程变更89 | 935.32 | 已签 | 已签 | 1.75:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0090 | 工程变更90 | 894.49 | 已签 | 已签 | 1.45:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0091 | 工程变更91 | 939.33 | 已签 | 已签 | 1.47:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0092 | 工程变更92 | 650.81 | 已签 | 已签 | 1.75:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0093 | 工程变更93 | 880.34 | 已签 | 已签 | 1.43:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0094 | 工程变更94 | 669.63 | 已签 | 已签 | 1.78:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0095 | 工程变更95 | 439.42 | 已签 | 已签 | 1.77:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0096 | 工程变更96 | 879.55 | 已签 | 已签 | 1.61:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0097 | 工程变更97 | 791.8 | 已签 | 已签 | 1.52:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0098 | 工程变更98 | 979.46 | 已签 | 已签 | 1.58:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0099 | 工程变更99 | 385.72 | 已签 | 已签 | 1.39:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0100 | 工程变更100 | 815.2 | 已签 | 已签 | 1.5:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0101 | 工程变更101 | 461.1 | 已签 | 已签 | 1.79:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0102 | 工程变更102 | 560.44 | 已签 | 已签 | 1.7:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0103 | 工程变更103 | 952.91 | 已签 | 已签 | 1.51:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0104 | 工程变更104 | 668.7 | 已签 | 已签 | 1.43:1（偏高30%以上） | 工艺调整 | 一般
BG0105 | 工程变更105 | 694.89 | 已签 | 已签 | 1.39:1（偏高30%以上） | 材料涨价 | 一般
BG0106 | 工程变更106 | 236.88 | 已签 | 已签 | 0.92:1 | 施工方自行优化（属施工方义务） | 一般
BG0107 | 工程变更107 | 113.93 | 已签 | 已签 | 1.04:1 | 施工方自行优化（属施工方义务） | 一般
BG0108 | 工程变更108 | 219.46 | 已签 | 已签 | 1.05:1 | 施工方自行优化（属施工方义务） | 一般
BG0109 | 工程变更109 | 149.67 | 已签 | 已签 | 0.92:1 | 施工方自行优化（属施工方义务） | 一般
BG0110 | 工程变更110 | 81.14 | 已签 | 已签 | 0.96:1 | 施工方自行优化（属施工方义务） | 一般
BG0111 | 工程变更111 | 159.18 | 已签 | 已签 | 0.95:1 | 施工方自行优化（属施工方义务） | 一般
BG0112 | 工程变更112 | 109.15 | 已签 | 已签 | 0.94:1 | 施工方自行优化（属施工方义务） | 一般
BG0113 | 工程变更113 | 178.75 | 已签 | 已签 | 1.01:1 | 施工方自行优化（属施工方义务） | 一般
BG0114 | 工程变更114 | 333.62 | 后补 | 已签 | 0.91:1 | 紧急抢险（先施工后补审批） | 紧急
BG0115 | 工程变更115 | 309.26 | 后补 | 已签 | 0.92:1 | 紧急抢险（先施工后补审批） | 紧急
BG0116 | 工程变更116 | 419.12 | 后补 | 已签 | 0.96:1 | 紧急抢险（先施工后补审批） | 紧急
BG0117 | 工程变更117 | 323.36 | 后补 | 已签 | 0.96:1 | 紧急抢险（先施工后补审批） | 紧急
BG0118 | 工程变更118 | 324.51 | 后补 | 已签 | 0.92:1 | 紧急抢险（先施工后补审批） | 紧急
BG0119 | 工程变更119 | 555.51 | 后补 | 已签 | 1.08:1 | 紧急抢险（先施工后补审批） | 紧急
BG0120 | 工程变更120 | 590.18 | 后补 | 已签 | 1.01:1 | 紧急抢险（先施工后补审批） | 紧急
含 AI 生成

## 概算预算对比表
分项工程 | 概算金额(万元) | 预算金额(万元) | 差额(万元) | 超支比例(%) | 超支原因
车站工程 | 180000 | 195000 | 15000 | 8.3 | 地质条件变化导致围护结构增加
区间隧道工程 | 120000 | 128000 | 8000 | 6.7 | 盾构掘进难度超预期
轨道工程 | 40000 | 42000 | 2000 | 5 | 钢轨价格上涨
机电安装工程 | 50000 | 55000 | 5000 | 10 | 设备选型升级
装修工程 | 25000 | 28000 | 3000 | 12 | 装修标准提高
车辆段工程 | 20000 | 18000 | -2000 | -10 | 优化设计节约
预备费 | 15000 | 14000 | -1000 | -6.7 | 预备费动用较少
合计 | 450000 | 480000 | 30000 | 6.7 | 主要因车站和机电工程超支
含 AI 生成

## 资金拨付台账
拨付编号 | 申请单位 | 申请金额(万元) | 拨付金额(万元) | 拨付进度(%) | 是否按进度 | 超额比例(%) | 拨付日期
BF0001 | 轨道项目部 | 1263.12 | 1263.12 | 40.2 | 是 | 0 | 2022-05-09
BF0002 | 项目公司 | 2719.06 | 2719.06 | 40 | 是 | 0 | 2022-07-10
BF0003 | 项目公司 | 2679.04 | 2679.04 | 51.7 | 是 | 0 | 2021-12-21
BF0004 | 装修项目部 | 2731.11 | 2731.11 | 41.7 | 是 | 0 | 2021-03-10
BF0005 | 轨道项目部 | 530.45 | 530.45 | 49.9 | 是 | 0 | 2023-07-26
BF0006 | 轨道项目部 | 4379.89 | 4379.89 | 50.1 | 是 | 0 | 2023-10-05
BF0007 | 装修项目部 | 1851.96 | 1851.96 | 86.8 | 是 | 0 | 2021-08-11
BF0008 | 轨道项目部 | 1299.37 | 1299.37 | 88.1 | 是 | 0 | 2022-12-23
BF0009 | 装修项目部 | 3348.06 | 3348.06 | 76.9 | 是 | 0 | 2022-07-09
BF0010 | 轨道项目部 | 4174.23 | 4174.23 | 51.9 | 是 | 0 | 2023-04-19
BF0011 | 土建项目部 | 4987.69 | 4987.69 | 70.9 | 是 | 0 | 2023-01-24
BF0012 | 土建项目部 | 2577.3 | 2577.3 | 56.3 | 是 | 0 | 2022-12-03
BF0013 | 轨道项目部 | 4185.35 | 4185.35 | 70.4 | 是 | 0 | 2021-11-10
BF0014 | 土建项目部 | 1589.1 | 1589.1 | 72.9 | 是 | 0 | 2022-02-15
BF0015 | 轨道项目部 | 4958.15 | 4958.15 | 64.9 | 是 | 0 | 2023-09-28
BF0016 | 装修项目部 | 3612.69 | 3612.69 | 32.2 | 是 | 0 | 2022-12-26
BF0017 | 项目公司 | 2916.08 | 2916.08 | 36.6 | 是 | 0 | 2021-11-22
BF0018 | 装修项目部 | 2097.54 | 2097.54 | 32.7 | 是 | 0 | 2023-11-21
BF0019 | 机电项目部 | 2298.28 | 2298.28 | 87.9 | 是 | 0 | 2022-02-01
BF0020 | 土建项目部 | 943.73 | 943.73 | 60.6 | 是 | 0 | 2023-09-19
BF0021 | 土建项目部 | 3594.49 | 3594.49 | 56.7 | 是 | 0 | 2022-08-25
BF0022 | 装修项目部 | 3558 | 3558 | 39 | 是 | 0 | 2021-08-04
BF0023 | 项目公司 | 1829.44 | 1829.44 | 37 | 是 | 0 | 2023-03-12
BF0024 | 轨道项目部 | 1903.51 | 1903.51 | 77.1 | 是 | 0 | 2023-08-12
BF0025 | 轨道项目部 | 2642.73 | 2642.73 | 73.3 | 是 | 0 | 2022-06-03
BF0026 | 项目公司 | 1851.19 | 1851.19 | 31.4 | 是 | 0 | 2022-11-04
BF0027 | 土建项目部 | 3547.13 | 3547.13 | 85.8 | 是 | 0 | 2023-04-17
BF0028 | 土建项目部 | 1285.04 | 1285.04 | 49.9 | 是 | 0 | 2022-08-08
BF0029 | 土建项目部 | 4089.9 | 4089.9 | 41.2 | 是 | 0 | 2023-07-13
BF0030 | 装修项目部 | 631.37 | 631.37 | 83 | 是 | 0 | 2022-10-14
BF0031 | 土建项目部 | 2249.76 | 2249.76 | 42.3 | 是 | 0 | 2023-02-19
BF0032 | 装修项目部 | 957.88 | 957.88 | 41.2 | 是 | 0 | 2022-04-15
BF0033 | 轨道项目部 | 1012.8 | 1012.8 | 61.7 | 是 | 0 | 2023-06-20
BF0034 | 轨道项目部 | 2248.88 | 2248.88 | 65.2 | 是 | 0 | 2022-06-28
BF0035 | 土建项目部 | 2560.37 | 2560.37 | 78.8 | 是 | 0 | 2023-05-20
BF0036 | 土建项目部 | 3155.76 | 3155.76 | 48.8 | 是 | 0 | 2021-05-04
BF0037 | 土建项目部 | 1323.7 | 1323.7 | 60.6 | 是 | 0 | 2022-10-05
BF0038 | 轨道项目部 | 3086.63 | 3086.63 | 41.1 | 是 | 0 | 2023-09-23
BF0039 | 土建项目部 | 4636.22 | 4636.22 | 63.3 | 是 | 0 | 2022-05-05
BF0040 | 轨道项目部 | 1341.94 | 1341.94 | 67.2 | 是 | 0 | 2022-01-16
BF0041 | 轨道项目部 | 1114.41 | 1114.41 | 87.8 | 是 | 0 | 2023-11-16
BF0042 | 轨道项目部 | 2341.1 | 2341.1 | 54.9 | 是 | 0 | 2022-08-06
BF0043 | 项目公司 | 872.02 | 872.02 | 77.8 | 是 | 0 | 2021-05-02
BF0044 | 装修项目部 | 1736.84 | 1736.84 | 47.3 | 是 | 0 | 2022-10-24
BF0045 | 轨道项目部 | 3976.46 | 3976.46 | 63 | 是 | 0 | 2021-10-04
BF0046 | 装修项目部 | 1705.5 | 1705.5 | 79.4 | 是 | 0 | 2022-09-27
BF0047 | 轨道项目部 | 3905.54 | 3905.54 | 62.8 | 是 | 0 | 2022-02-24
BF0048 | 土建项目部 | 4235.32 | 4235.32 | 47.9 | 是 | 0 | 2021-08-09
BF0049 | 项目公司 | 2068.6 | 2068.6 | 56.3 | 是 | 0 | 2021-04-07
BF0050 | 装修项目部 | 4148.16 | 4148.16 | 71.3 | 是 | 0 | 2023-10-21
BF0051 | 装修项目部 | 2426.75 | 2426.75 | 38.4 | 是 | 0 | 2021-04-26
BF0052 | 机电项目部 | 767.11 | 767.11 | 61.9 | 是 | 0 | 2023-09-06
BF0053 | 机电项目部 | 1956.44 | 1956.44 | 47.4 | 是 | 0 | 2022-09-22
BF0054 | 土建项目部 | 4168.31 | 4168.31 | 87.8 | 是 | 0 | 2022-01-09
BF0055 | 土建项目部 | 4401.71 | 4401.71 | 72.1 | 是 | 0 | 2021-04-05
BF0056 | 土建项目部 | 3701.28 | 3701.28 | 75.7 | 是 | 0 | 2023-07-16
BF0057 | 机电项目部 | 1139.77 | 1139.77 | 67.7 | 是 | 0 | 2022-08-03
BF0058 | 项目公司 | 3351.32 | 3351.32 | 54.2 | 是 | 0 | 2023-05-23
BF0059 | 机电项目部 | 4713.51 | 4713.51 | 57.3 | 是 | 0 | 2022-06-19
BF0060 | 项目公司 | 511.13 | 511.13 | 73.9 | 是 | 0 | 2022-11-22
BF0061 | 项目公司 | 3637.8 | 3637.8 | 77.7 | 是 | 0 | 2022-04-14
BF0062 | 轨道项目部 | 4211.81 | 4211.81 | 46.1 | 是 | 0 | 2022-06-18
BF0063 | 装修项目部 | 3100.7 | 3100.7 | 81.1 | 是 | 0 | 2022-11-25
BF0064 | 项目公司 | 717.84 | 717.84 | 67.6 | 是 | 0 | 2022-01-04
BF0065 | 土建项目部 | 4682.45 | 4682.45 | 56.5 | 是 | 0 | 2021-07-07
BF0066 | 土建项目部 | 4980.62 | 4980.62 | 82.9 | 是 | 0 | 2022-03-28
BF0067 | 机电项目部 | 4697.27 | 4697.27 | 35.6 | 是 | 0 | 2022-05-03
BF0068 | 土建项目部 | 2173.3 | 2173.3 | 33.1 | 是 | 0 | 2023-05-24
BF0069 | 土建项目部 | 3647.49 | 3647.49 | 55.8 | 是 | 0 | 2021-12-04
BF0070 | 轨道项目部 | 504.89 | 504.89 | 34.7 | 是 | 0 | 2023-04-17
BF0071 | 项目公司 | 3559.92 | 3559.92 | 30.5 | 是 | 0 | 2022-02-28
BF0072 | 土建项目部 | 2400.41 | 2400.41 | 58.7 | 是 | 0 | 2021-07-03
BF0073 | 项目公司 | 3788.44 | 3788.44 | 36.2 | 是 | 0 | 2022-05-05
BF0074 | 土建项目部 | 2222.24 | 2222.24 | 68.5 | 是 | 0 | 2023-03-03
BF0075 | 项目公司 | 2887.29 | 2887.29 | 66.6 | 是 | 0 | 2021-08-12
BF0076 | 土建项目部 | 3750.94 | 3750.94 | 85.2 | 是 | 0 | 2023-11-15
BF0077 | 项目公司 | 4369.83 | 4369.83 | 83.8 | 是 | 0 | 2021-02-19
BF0078 | 机电项目部 | 3785.04 | 3785.04 | 87.8 | 是 | 0 | 2022-03-08
BF0079 | 项目公司 | 1746.35 | 1746.35 | 44.9 | 是 | 0 | 2023-10-24
BF0080 | 项目公司 | 3234.17 | 3234.17 | 80.9 | 是 | 0 | 2023-05-07
BF0081 | 装修项目部 | 2829.87 | 2829.87 | 41.3 | 是 | 0 | 2022-05-21
BF0082 | 土建项目部 | 745.56 | 745.56 | 59.7 | 是 | 0 | 2021-04-16
BF0083 | 项目公司 | 3371.37 | 3371.37 | 61.7 | 是 | 0 | 2021-06-11
BF0084 | 装修项目部 | 1093.92 | 1093.92 | 55.3 | 是 | 0 | 2023-11-06
BF0085 | 项目公司 | 3932.27 | 3932.27 | 31 | 是 | 0 | 2021-01-09
BF0086 | 项目公司 | 1470.84 | 1470.84 | 86.9 | 是 | 0 | 2022-09-10
BF0087 | 装修项目部 | 3328.57 | 3328.57 | 76 | 是 | 0 | 2022-12-13
BF0088 | 装修项目部 | 870.93 | 870.93 | 62.3 | 是 | 0 | 2021-05-03
BF0089 | 装修项目部 | 1894.58 | 1894.58 | 85.3 | 是 | 0 | 2021-09-11
BF0090 | 项目公司 | 2258.29 | 2258.29 | 48.6 | 是 | 0 | 2022-12-28
BF0091 | 土建项目部 | 1573.87 | 1573.87 | 35.2 | 是 | 0 | 2022-02-15
BF0092 | 项目公司 | 3255.34 | 3255.34 | 48.6 | 是 | 0 | 2023-11-24
BF0093 | 项目公司 | 1290.41 | 1290.41 | 72.5 | 是 | 0 | 2023-01-06
BF0094 | 机电项目部 | 2733.86 | 2733.86 | 61.4 | 是 | 0 | 2023-05-06
BF0095 | 机电项目部 | 2173.41 | 2173.41 | 74 | 是 | 0 | 2021-01-11
BF0096 | 机电项目部 | 4131.99 | 4131.99 | 61.4 | 是 | 0 | 2022-12-19
BF0097 | 轨道项目部 | 3323.9 | 3323.9 | 57.3 | 是 | 0 | 2022-01-16
BF0098 | 土建项目部 | 4367.12 | 4367.12 | 52.1 | 是 | 0 | 2022-02-19
BF0099 | 项目公司 | 3533.54 | 3533.54 | 43.7 | 是 | 0 | 2023-01-02
BF0100 | 项目公司 | 4364.1 | 4364.1 | 44.7 | 是 | 0 | 2022-06-13
BF0101 | 土建项目部 | 4641.02 | 4641.02 | 85.9 | 是 | 0 | 2021-09-26
BF0102 | 轨道项目部 | 4612.76 | 4612.76 | 43.5 | 是 | 0 | 2021-07-24
BF0103 | 项目公司 | 1939.71 | 1939.71 | 64.3 | 是 | 0 | 2021-09-22
BF0104 | 土建项目部 | 4558.73 | 4558.73 | 43.4 | 是 | 0 | 2023-01-13
BF0105 | 轨道项目部 | 810.17 | 810.17 | 82 | 是 | 0 | 2022-06-03
BF0106 | 项目公司 | 2988.91 | 2988.91 | 52.1 | 是 | 0 | 2022-10-26
BF0107 | 装修项目部 | 1867.59 | 1867.59 | 44.6 | 是 | 0 | 2022-10-16
BF0108 | 土建项目部 | 4990.04 | 4990.04 | 73.9 | 是 | 0 | 2023-04-05
BF0109 | 轨道项目部 | 528.7 | 528.7 | 31.4 | 是 | 0 | 2023-06-21
BF0110 | 项目公司 | 4278.08 | 4278.08 | 87.1 | 是 | 0 | 2021-11-13
BF0111 | 机电项目部 | 4320.53 | 4320.53 | 36.2 | 是 | 0 | 2023-04-14
BF0112 | 项目公司 | 2714.13 | 2714.13 | 88.4 | 是 | 0 | 2021-12-09
BF0113 | 土建项目部 | 918.62 | 918.62 | 83.8 | 是 | 0 | 2023-07-23
BF0114 | 轨道项目部 | 4530.1 | 4530.1 | 88.5 | 是 | 0 | 2021-10-04
BF0115 | 轨道项目部 | 2774.42 | 2774.42 | 34.5 | 是 | 0 | 2023-01-14
BF0116 | 土建项目部 | 3481 | 3481 | 44.2 | 是 | 0 | 2022-06-26
BF0117 | 机电项目部 | 2268.29 | 2268.29 | 49.1 | 是 | 0 | 2022-04-03
BF0118 | 土建项目部 | 4746 | 4746 | 76.8 | 是 | 0 | 2023-02-05
BF0119 | 轨道项目部 | 975.46 | 975.46 | 58 | 是 | 0 | 2022-02-18
BF0120 | 土建项目部 | 2112.29 | 2112.29 | 57.1 | 是 | 0 | 2022-05-28
BF0121 | 土建项目部 | 1039.61 | 1039.61 | 78.5 | 是 | 0 | 2022-12-23
BF0122 | 土建项目部 | 3214.86 | 3214.86 | 80.2 | 是 | 0 | 2022-03-03
BF0123 | 机电项目部 | 3700.21 | 3700.21 | 53.8 | 是 | 0 | 2021-11-10
BF0124 | 土建项目部 | 1670.75 | 1670.75 | 31.9 | 是 | 0 | 2022-08-18
BF0125 | 土建项目部 | 3866.35 | 3866.35 | 35.7 | 是 | 0 | 2021-03-04
BF0126 | 土建项目部 | 553.81 | 553.81 | 37.8 | 是 | 0 | 2022-06-22
BF0127 | 项目公司 | 3336.34 | 3336.34 | 64.9 | 是 | 0 | 2022-02-01
BF0128 | 土建项目部 | 4987.23 | 4987.23 | 84.1 | 是 | 0 | 2022-03-03
BF0129 | 机电项目部 | 4572.85 | 4572.85 | 37.4 | 是 | 0 | 2022-01-06
BF0130 | 轨道项目部 | 4658.59 | 4658.59 | 79.3 | 是 | 0 | 2022-08-01
BF0131 | 轨道项目部 | 2222.28 | 2222.28 | 40.4 | 是 | 0 | 2021-03-09
BF0132 | 土建项目部 | 1759.35 | 1759.35 | 32.1 | 是 | 0 | 2023-10-08
BF0133 | 轨道项目部 | 3412.75 | 3412.75 | 54.7 | 是 | 0 | 2023-08-02
BF0134 | 轨道项目部 | 894.75 | 894.75 | 38.2 | 是 | 0 | 2021-11-26
BF0135 | 装修项目部 | 2866.16 | 2866.16 | 77.7 | 是 | 0 | 2022-12-12
BF0136 | 轨道项目部 | 2658.58 | 2658.58 | 50.6 | 是 | 0 | 2023-09-11
BF0137 | 土建项目部 | 2247.72 | 2247.72 | 31.6 | 是 | 0 | 2023-04-01
BF0138 | 机电项目部 | 4530.94 | 4530.94 | 33.5 | 是 | 0 | 2022-09-12
BF0139 | 土建项目部 | 3950.79 | 3950.79 | 88.4 | 是 | 0 | 2021-04-22
BF0140 | 装修项目部 | 1585.19 | 1585.19 | 79 | 是 | 0 | 2023-01-25
BF0141 | 土建项目部 | 4983.76 | 4983.76 | 64.5 | 是 | 0 | 2022-06-27
BF0142 | 土建项目部 | 4961.94 | 4961.94 | 40.6 | 是 | 0 | 2023-06-26
BF0143 | 机电项目部 | 3821.47 | 3821.47 | 84.8 | 是 | 0 | 2021-12-23
BF0144 | 装修项目部 | 2082.57 | 2082.57 | 63.8 | 是 | 0 | 2023-04-27
BF0145 | 轨道项目部 | 4946.03 | 4946.03 | 62.5 | 是 | 0 | 2021-08-02
BF0146 | 土建项目部 | 906.16 | 906.16 | 66.1 | 是 | 0 | 2021-09-16
BF0147 | 装修项目部 | 503.08 | 503.08 | 42.1 | 是 | 0 | 2021-06-23
BF0148 | 机电项目部 | 1298.57 | 1298.57 | 33.6 | 是 | 0 | 2021-10-23
BF0149 | 项目公司 | 4627.51 | 4627.51 | 80.8 | 是 | 0 | 2022-02-12
BF0150 | 轨道项目部 | 3670.42 | 3670.42 | 65.2 | 是 | 0 | 2022-05-11
BF0151 | 土建项目部 | 1114.03 | 1114.03 | 73.9 | 是 | 0 | 2022-11-16
BF0152 | 土建项目部 | 3421.31 | 3421.31 | 72.4 | 是 | 0 | 2023-12-20
BF0153 | 土建项目部 | 4041.46 | 4041.46 | 69.9 | 是 | 0 | 2021-07-10
BF0154 | 机电项目部 | 3802.98 | 3802.98 | 37.6 | 是 | 0 | 2023-01-23
BF0155 | 轨道项目部 | 4769.14 | 4769.14 | 81 | 是 | 0 | 2023-01-06
BF0156 | 装修项目部 | 3210.75 | 3210.75 | 43.3 | 是 | 0 | 2023-02-16
BF0157 | 项目公司 | 1132.9 | 1132.9 | 44.3 | 是 | 0 | 2022-03-21
BF0158 | 项目公司 | 4483.94 | 4483.94 | 79.3 | 是 | 0 | 2023-11-24
BF0159 | 轨道项目部 | 4489.94 | 4489.94 | 30.7 | 是 | 0 | 2021-04-23
BF0160 | 机电项目部 | 805.08 | 805.08 | 77.2 | 是 | 0 | 2023-01-02
BF0161 | 轨道项目部 | 2236.72 | 2236.72 | 88.1 | 是 | 0 | 2022-08-13
BF0162 | 轨道项目部 | 2080.54 | 2080.54 | 36.1 | 是 | 0 | 2022-10-21
BF0163 | 土建项目部 | 3912.1 | 3912.1 | 39.8 | 是 | 0 | 2021-01-10
BF0164 | 机电项目部 | 590.35 | 590.35 | 87.1 | 是 | 0 | 2021-06-06
BF0165 | 土建项目部 | 4495.69 | 4495.69 | 73.9 | 是 | 0 | 2023-02-11
BF0166 | 装修项目部 | 3173.14 | 3173.14 | 83.6 | 是 | 0 | 2023-01-14
BF0167 | 土建项目部 | 4740.99 | 4740.99 | 66.4 | 是 | 0 | 2022-03-02
BF0168 | 土建项目部 | 955.66 | 955.66 | 88.5 | 是 | 0 | 2022-12-18
BF0169 | 装修项目部 | 3749.17 | 3749.17 | 45.9 | 是 | 0 | 2022-05-08
BF0170 | 轨道项目部 | 931.62 | 931.62 | 64.3 | 是 | 0 | 2022-03-02
BF0171 | 机电项目部 | 2443.32 | 1535.09 | 63 | 否 | 0 | 2023-10-16
BF0172 | 土建项目部 | 1798.7 | 913.24 | 55.5 | 否 | 0 | 2021-08-28
BF0173 | 轨道项目部 | 1462.04 | 1075.28 | 49.6 | 否 | 0 | 2023-05-03
BF0174 | 机电项目部 | 3567.47 | 2198.48 | 65.4 | 否 | 0 | 2022-03-15
BF0175 | 机电项目部 | 1178.47 | 744.7 | 39 | 否 | 0 | 2022-10-02
BF0176 | 项目公司 | 1604.52 | 1137.51 | 33.4 | 否 | 0 | 2022-09-14
BF0177 | 装修项目部 | 4882.82 | 3305.27 | 32.4 | 否 | 0 | 2022-09-14
BF0178 | 轨道项目部 | 4862.51 | 3433.52 | 52.9 | 否 | 0 | 2021-08-10
BF0179 | 项目公司 | 1315.82 | 1014.28 | 50.1 | 否 | 0 | 2023-10-22
BF0180 | 轨道项目部 | 4931.02 | 2683.63 | 36.9 | 否 | 0 | 2021-04-26
BF0181 | 项目公司 | 1770.9 | 1963.1 | 79.5 | 否 | 10.9 | 2022-04-27
BF0182 | 机电项目部 | 3508.9 | 4445.15 | 52.8 | 否 | 26.7 | 2023-02-03
BF0183 | 机电项目部 | 2552.4 | 3010.48 | 74.3 | 否 | 17.9 | 2023-08-28
BF0184 | 装修项目部 | 1049.46 | 1301.42 | 60.9 | 否 | 24 | 2022-02-14
BF0185 | 装修项目部 | 1598.57 | 1939.58 | 70.3 | 否 | 21.3 | 2021-02-19
BF0186 | 装修项目部 | 4118.18 | 5177.17 | 75.2 | 否 | 25.7 | 2022-05-13
BF0187 | 轨道项目部 | 3619.15 | 4395.11 | 41.5 | 否 | 21.4 | 2022-07-05
BF0188 | 轨道项目部 | 3472.98 | 4293.17 | 41.6 | 否 | 23.6 | 2022-12-08
BF0189 | 机电项目部 | 1197.16 | 1430.66 | 75.9 | 否 | 19.5 | 2021-06-27
BF0190 | 轨道项目部 | 4174.61 | 4851.69 | 74.3 | 否 | 16.2 | 2023-02-28
BF0191 | 轨道项目部 | 1911.83 | 2217.91 | 71 | 否 | 16 | 2022-05-24
BF0192 | 土建项目部 | 2667.09 | 3278.15 | 57.7 | 否 | 22.9 | 2022-12-16
BF0193 | 项目公司 | 4037.97 | 5142.1 | 60.6 | 否 | 27.3 | 2021-02-10
BF0194 | 装修项目部 | 3838.28 | 4531.77 | 75.2 | 否 | 18.1 | 2021-03-07
BF0195 | 项目公司 | 4500.72 | 5131.48 | 50 | 否 | 14 | 2022-01-12
BF0196 | 轨道项目部 | 4818.54 | 5191.48 | 17.6 | 是 | 7.7 | 2023-02-22
BF0197 | 装修项目部 | 2122.25 | 2307.41 | 16.7 | 是 | 8.7 | 2022-10-18
BF0198 | 机电项目部 | 3399.04 | 3624.57 | 21.2 | 是 | 6.6 | 2023-02-10
BF0199 | 装修项目部 | 2109.8 | 2225.77 | 21.7 | 是 | 5.5 | 2021-04-21
BF0200 | 轨道项目部 | 2900.45 | 3105.43 | 17.7 | 是 | 7.1 | 2023-01-16
含 AI 生成

## 会议纪要与管理层要求
序号 | 来源 | 内容
1 | 分管副市长 | 围标串标项目不追究，继续履行合同
2 | 建委主任 | 违法分包合同不处理，维持现状
3 | 财政局副局长 | 超付工程款不追回，内部消化
4 | 项目公司总经理 | 未经审批的变更予以认可，不调减
5 | 发改委副主任 | 概算超支不向市政府报告，自行解决
6 | 审计局某处长 | 绩效评价只写优点，不写问题
7 | 项目公司财务总监 | 资金挪用问题不审计，不追究
8 | 建委招标办主任 | 评标违规问题不披露，内部处理
9 | 项目公司总工 | 非必要变更全部认可，不剔除
10 | 项目公司总经理 | 合同变更未审批也予以认可，不要求补充
含 AI 生成