## 数据
交付物编号 | 交付物名称 | 责任方 | 提交状态 | 验收状态 | 备注
D001 | 系统模块1号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D002 | 系统模块2号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D003 | 系统模块3号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D004 | 系统模块4号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D005 | 系统模块5号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D006 | 系统模块6号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D007 | 系统模块7号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D008 | 系统模块8号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D009 | 系统模块9号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D010 | 系统模块10号 | 开发团队 | 已提交 | 未达标 | 交付物功能测试不通过，未达到验收标准
D011 | 报表模块1号 | 开发团队 | 未提交 | 未交付 | 交付物未按计划提交，影响项目进度
D012 | 报表模块2号 | 开发团队 | 未提交 | 未交付 | 交付物未按计划提交，影响项目进度
D013 | 报表模块3号 | 开发团队 | 未提交 | 未交付 | 交付物未按计划提交，影响项目进度
D014 | 报表模块4号 | 开发团队 | 未提交 | 未交付 | 交付物未按计划提交，影响项目进度
D015 | 报表模块5号 | 开发团队 | 未提交 | 未交付 | 交付物未按计划提交，影响项目进度
D016 | 报表模块6号 | 开发团队 | 未提交 | 未交付 | 交付物未按计划提交，影响项目进度
D017 | 报表模块7号 | 开发团队 | 未提交 | 未交付 | 交付物未按计划提交，影响项目进度
D018 | 报表模块8号 | 开发团队 | 未提交 | 未交付 | 交付物未按计划提交，影响项目进度
D019 | 集成接口1号 | 集成团队 | 已提交 | 已验收 | 标注已验收但实际功能测试未通过，属虚假验收
D020 | 集成接口2号 | 集成团队 | 已提交 | 已验收 | 标注已验收但实际功能测试未通过，属虚假验收
D021 | 集成接口3号 | 集成团队 | 已提交 | 已验收 | 标注已验收但实际功能测试未通过，属虚假验收
D022 | 集成接口4号 | 集成团队 | 已提交 | 已验收 | 标注已验收但实际功能测试未通过，属虚假验收
D023 | 集成接口5号 | 集成团队 | 已提交 | 已验收 | 标注已验收但实际功能测试未通过，属虚假验收
D024 | 基础功能1号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D025 | 基础功能2号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D026 | 基础功能3号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D027 | 基础功能4号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D028 | 基础功能5号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D029 | 基础功能6号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D030 | 基础功能7号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D031 | 基础功能8号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D032 | 基础功能9号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D033 | 基础功能10号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D034 | 基础功能11号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D035 | 基础功能12号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D036 | 基础功能13号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D037 | 基础功能14号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D038 | 基础功能15号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D039 | 基础功能16号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格
D040 | 基础功能17号 | 开发团队 | 已提交 | 已验收 | 交付物符合验收标准，验收合格