## 总体结论
场景四：等保2.0整改项目——总体结论
项目 | 结论
总体判断 | 三套智慧校园系统均须纳入等级保护定级、备案并完成测评；现状存在多项差距（弱口令、SQL注入、明文传输、未异地备份、敏感字段明文、制度缺失），须在申报（示范校申报）截止前完成整改并取得测评报告。
核心风险 | 学生综合素质评价平台涉及大量未成年人个人信息，其保护等级与整改优先级应最高；任何整改不得中断正常教学，须安排在非教学窗口期。
整改属性 | 属技术整改+管理制度补强的组合，须同时完成主机/应用加固、通信加密、数据备份恢复、以及应急响应与个人信息保护等制度的建立。
当前阶段 | 材料编制与整改规划期，须先定级备案、再按GB/T 22239-2019逐项整改，取得测评报告后用于示范校申报支撑。
含 AI 生成

## 定级与备案结论
定级与备案结论
事项 | 结论
定级对象识别 | 三套系统均作为独立定级保护对象；统一身份认证为全校通用认证平台，按其承载全部业务的重要性建议独立定级。
受侵害客体/程度 | 校内数据（含未成年人个人信息）受破坏，受侵害客体主要为公民个人合法权益/社会秩序，侵害程度以"严重"评估（涉及较多学生个人信息）。
保护等级判断 | 学生综合素质评价平台因涉大量未成年人个人信息与对外远程访问，保护等级高于教务等仅校内系统；具体等级以教育行业定级指引与GB/T 22239为准。
备案 | 定级结果报公安机关进行定级备案，取得备案证明/回执。
测评 | 委托具备等保测评资质的机构，按确定的等级实施安全测评，取得测评报告；整改后差距项逐一闭环并复测。
时限 | 备案与测评须在示范校申报截止前完成，倒排工期安排。
含 AI 生成

## 差距分析报告
差距分析报告
序号 | 差距项 | 测评项依据 | 风险等级 | 处理建议/优先级
1 | 教务系统SQL注入 | 入侵防范/应用安全 | 高（P1） | 阻断拼接、参数化与白名单校验处置当前点，夜间窗口
2 | 服务器弱口令 | 身份鉴别 | 高（P1） | 启用复杂度、登录失败处理与定期更换，最小权限
3 | 接口明文传输 | 通信传输 | 高（P1） | 全接口强制HTTPS+证书，涉及敏感/家长访问优先
4 | 关键数据无异地备份 | 数据备份恢复 | 高（P1） | 建立异地/离线定期备份并验证可恢复，恢复测试记录
5 | 中间件高危组件漏洞 | 漏洞管理 | 中（P2） | 更新合规版本，评估升级兼容性与回滚方案
6 | Web防火墙未覆盖新接口 | 入侵防范/边界 | 中（P2） | WAF规则覆盖综合评价接口，上线即纳入防护
7 | 日志留存不足 | 审计/日志 | 中（P2） | 按要求时长留存并集中审计，定期巡检
8 | 敏感字段明文存储 | 个人信息保护/存储 | 高（P1） | 敏感字段脱敏/加密存储，分级分类管理
以上8项为题目附件的测评发现问题对应的差距结论
含 AI 生成

## 未成年人信息合规
未成年人个人信息合规要点（个人信息/数据安全）
方面 | 要求
合法性基础 | 校内为履行教育教学管理职责收集，遵循最小必要，明确告知并取得合法授权（未成年人子女人信息处理另行规定）。
最小化与权限 | 仅授权人员可访问，最小权限、默认拒绝，按岗位分权。
加密与脱敏 | 敏感字段匿名化/去标识化，数据库敏感字段加密存储，不再明文。
数据分级 | 对学生信息做分级分类管理，区分一般信息与敏感信息。
传输与留存 | 远程访问及对外接口加密传输；按要求留存日志并设访问审计。
删除与处置 | 超出保存期限或不再必要的信息按规程删除，保存变更与销毁记录。
含 AI 生成

## 整改与窗口期计划
整改优先级与窗口期计划
优先级 | 整改内容 | 实施方式 | 窗口期安排
P1 | SQL注入、弱口令、接口加密、异地备份、敏感字段加密 | 技术加固，需短暂停机 | 周末/寒暑假/夜间低峰窗口，先演练后实施
P2 | 中间件升级、WAF覆盖、日志留存 | 滚动实施、可在教学时段 | 分系统灰度推进，实时监控并有回滚方案
P3 | 管理制度（应急响应、数据备份恢复、个人信息保护管理） | 流程/文件建设，不中断教学 | 随时推进，同步培训留证
原则 | 一切整改以不中断正常教学为前提：高变更加固类安排非教学窗口期，文件与低风险项随时推进。
含 AI 生成

## 评分标准总表
评分标准总表（100分）
模块 | 标准答案要点 | 满分 | 得分点描述
定级与备案 | 系统识别、侵害评估、等级判断、备案测评 | 17分 | 对象识别6+侵害/等级6+备案测评5
个人信息合规 | 最小必要、加密脱敏、分级、删除 | 19分 | 未成年人特殊保护7+合法最小4+加密脱敏3+分级3+删除2
差距分析 | 8项识别与条款依据 | 19分 | 识别7+依据/等级6+措施6
数据备份与制度 | 备份恢复、应急、个人信息制度 | 18分 | 备份恢复6+应急4+个人信息制度4+日志2+其他2
项目与窗口期 | 优先级排序、窗口期、时限节点 | 27分 | 优先级E1 3+窗口期7+时限8+数据一致4+自检5
合计 |  | 100分 | 关键考点合计约50%（K1-K6）
含 AI 生成