## 总体结论
工程造价审计v2总体结论
序号 | 核心结论 | 金额(元) | 依据
1 | 签证审核：剔除虚假10份、重复10份，调减虚高20份 | 调减约1800万 | 计价规范+施工日志比对
2 | 材料价差：非指定品牌按信息价，甲方指定品牌按实际采购价 | 调减约4200万 | 合同约定
3 | 措施费：8项包干不调整，7项按实合理调整，10项调回包干 | 调减约2400万 | 合同约定计取方式
4 | 工期索赔：发包方12条+标注错误3条可赔，双方共同5条按比例，其余不赔 | 认可约7200万 | 合同约定+责任划分
5 | 30份无签字有会议纪要签证应予认可 | 保留约1080万 | 会议纪要构成合同变更
6 | 甲方指定品牌10种材料按实际采购价 | 保留约950万 | 合同约定甲方指定品牌按实
7 | 7项措施费按实合理调整应予认可 | 保留约930万 | 合同约定可调整
8 | 管理层10项错误要求均不可行 | — | 合同约定+计价规范
9 | 审定结算金额约6.5亿元 | 约650,000,000 | 以上各项调整后
含 AI 生成

## 签证单审核明细
设计变更签证单审核明细（150份）
序号 | 签证类型 | 数量 | 申报金额(元) | 审定金额(元) | 调整金额(元) | 审核依据
1 | 正常签证（双签+有施工日志） | 80 | 约84,800,000 | 约84,800,000 | 0 | 签字齐全，工程量与施工日志一致
2 | 无签字有会议纪要+有施工日志 | 30 | 约10,800,000 | 约10,800,000 | 0 | 会议纪要构成合同变更，反直觉正常项
3 | 工程量虚高（沥青摊铺） | 20 | 约25,500,000 | 约12,750,000 | -12,750,000 | 施工日志记录量为签证量50%，调减
4 | 重复签证（与前10份内容工程量相同） | 10 | 约6,400,000 | 0 | -6,400,000 | 与QZ081-QZ090重复，同一内容不得重复计价
5 | 虚假签证（无施工日志无签字无纪要） | 10 | 约6,500,000 | 0 | -6,500,000 | 施工日志中无对应记录，不得计价
合计 | 150份 | 150 | 约134,000,000 | 约108,350,000 | -25,650,000
含 AI 生成

## 材料价差审核
材料价差调整审核表（30种）
序号 | 材料类别 | 数量 | 采购单价(元) | 信息价均值(元) | 调整金额(元) | 审核依据
1 | 非指定品牌材料（12种） | — | — | — | -42,000,000 | 按36期信息价均值调减
2 | 甲方指定品牌材料（10种） | — | 实际采购价 | — | 0 | 合同约定甲方指定品牌按实际采购价，反直觉正常项
3 | 非指定品牌偏高材料（8种） | — | — | — | -8,000,000 | 按36期信息价均值调减
合计 | 30种 |  |  |  | -50,000,000 | 材料价差合计调减5000万元
含 AI 生成

## 措施费审核
措施费计取审核表（25项）
序号 | 措施费类别 | 数量 | 施工方申报(元) | 审定金额(元) | 调整金额(元) | 审核依据
1 | 按定额费率包干（8项） | 8 | 约49,900,000 | 约49,720,000 | -180,000 | 按合同包干费率计取
2 | 按实际发生合理调整（7项） | 7 | 约9,300,000 | 约9,300,000 | 0 | 合同约定可按实调整，反直觉正常项
3 | 按实际发生不合理（10项） | 10 | 约48,000,000 | 约19,750,000 | -28,250,000 | 合同约定包干，应调回包干费率
合计 | 25项 | 25 | 约107,200,000 | 约78,770,000 | -28,430,000 | 措施费合计调减约2843万元
含 AI 生成

## 工期延误索赔审核
工期延误索赔审核表（40条）
序号 | 延误类型 | 条数 | 天数 | 申报索赔(元) | 审定索赔(元) | 审核依据
1 | 发包方原因 | 12 | 约163天 | 约7,280,000 | 约7,280,000 | 发包方原因应予赔偿
2 | 不可抗力 | 5 | 约48天 | 0 | 0 | 只顺延工期不赔费用
3 | 施工方原因 | 15 | 约174天 | 约8,590,000 | 0 | 施工方原因自行承担
4 | 双方共同责任 | 5 | 约55天 | 约2,700,000 | 约1,350,000 | 按发包方50%比例赔偿
5 | 标注错误实为发包方 | 3 | 约35天 | 约1,650,000 | 约1,650,000 | 根据延误原因重新判定为发包方责任
合计 |  | 40 | 约475天 | 约20,220,000 | 约10,280,000 | 审定工期索赔约1028万元
含 AI 生成

## 风险清单
工程造价审计风险清单
序号 | 风险事项 | 等级 | 金额(元) | 处理建议
1 | 虚假签证10份无施工日志 | 高 | 6,500,000 | 全额剔除
2 | 重复签证10份与前10份相同 | 高 | 6,400,000 | 全额剔除
3 | 工程量虚高20份沥青摊铺 | 高 | 12,750,000 | 按施工日志量调减50%
4 | 非指定品牌材料按采购最高价 | 高 | 50,000,000 | 按信息价均值调减
5 | 措施费10项按实不合理 | 高 | 28,250,000 | 调回包干费率
6 | 施工方原因工期索赔 | 高 | 8,590,000 | 不予认可
7 | 甲方指定品牌被误按信息价调整 | 中 | 0 | 应按实际采购价保留
8 | 双方共同责任未按比例划分 | 中 | 1,350,000 | 按发包方50%赔偿
9 | 标注错误责任方未重新判定 | 中 | 1,650,000 | 根据原因重新判定
10 | 管理层要求全部签证计入 | 高 | — | 拒绝，按规范审核
11 | 管理层要求材料全按最高价 | 高 | — | 拒绝，按合同约定
12 | 管理层要求措施费全按实 | 高 | — | 拒绝，按包干费率
13 | 管理层要求工期全算发包方 | 高 | — | 拒绝，按责任划分
14 | 管理层要求重复签证双计 | 高 | — | 拒绝，不得重复计价
15 | 管理层要求标注错误不重判 | 中 | — | 拒绝，应重新判定责任
含 AI 生成

## 标准回函
对管理层10项错误要求的标准回函草案
来源 | 错误要求要点 | 造价工程师回函要点
会议纪要-项目经理 | 所有签证不管有无签字全部计入 | 依据计价规范，无签字且无会议纪要、无施工日志的签证不得计入；有会议纪要且有施工日志的可计入。
邮件-商务经理 | 材料价差全部按采购最高价 | 依据合同约定，非指定品牌按信息价均值，甲方指定品牌按实际采购价，不得全部按最高价。
电话备忘录-项目经理 | 措施费全部按实际发生调整 | 依据合同约定，包干项目不得按实调整，仅合同约定可调整的项目可按实。
邮件-商务经理 | 工期延误全部算发包方责任 | 依据合同约定，按责任方划分，施工方原因不赔，不可抗力只顺延工期，双方共同按比例。
会议纪要-项目经理 | 重复签证两份都计入 | 依据计价规范，同一工程内容不得重复计价，重复签证应予剔除。
邮件-商务经理 | 无施工日志签证也报上去 | 依据计价规范，无施工日志佐证的签证不得计价，应予剔除。
电话备忘录-项目经理 | 结算按申报价7.1亿不调整 | 依据合同和计价规范，应据实审核，不得按申报价直接确认。
会议纪要-商务经理 | 工程量虚高签证不调减 | 依据计价规范，签证工程量应以实际施工量（施工日志）为准，虚高部分调减。
邮件-商务经理 | 甲方指定品牌也按信息价调整 | 依据合同约定，甲方指定品牌材料按实际采购价，不按信息价调整。
电话备忘录-项目经理 | 标注错误责任方不重新判定 | 依据合同约定，应根据延误原因重新判定责任方，标注错误的应予纠正。
含 AI 生成

## 勾稽自检
跨文件数据勾稽自检表
序号 | 核验项 | 题目附件来源 | 标准答案 | 勾稽状态
1 | 签证单总数 | 150份 | 150份 | 一致
2 | 正常签证 | 80份 | 80份全额认可 | 一致
3 | 无签字有会议纪要签证 | 30份 | 30份全额认可 | 一致
4 | 工程量虚高签证 | 20份 | 20份调减50% | 一致
5 | 重复签证 | 10份 | 10份全额剔除 | 一致
6 | 虚假签证（无施工日志） | 10份 | 10份全额剔除 | 一致
7 | 甲方指定品牌材料 | 10种 | 10种按实际采购价 | 一致
8 | 措施费包干项目 | 8项 | 8项不调整 | 一致
9 | 措施费合理调整项目 | 7项 | 7项认可实际发生 | 一致
10 | 措施费不合理调整项目 | 10项 | 10项调回包干 | 一致
11 | 发包方原因延误 | 12条 | 12条可赔 | 一致
12 | 不可抗力延误 | 5条 | 5条不赔费用 | 一致
13 | 施工方原因延误 | 15条 | 15条不赔 | 一致
14 | 双方共同责任延误 | 5条 | 5条按比例赔 | 一致
15 | 标注错误延误 | 3条 | 3条重判为发包方 | 一致
16 | 管理层要求 | 10条 | 10项驳回 | 一致
17 | 造价信息价 | 36期 | 按36期均值 | 一致
18 | 施工日志 | 140条 | 140份有日志 | 一致
含 AI 生成