## 数据
序号 | 诊断结论
1 | 项目2023年1月启动，计划18个月，至2024年9月已超期3个月仍停滞，完成度仅40%
2 | 项目总预算3000万元，实际支出3800万元，超预算800万元（超支26.7%）
3 | 8项预算中5项超预算（ERP超300万、MES超200万、硬件超100万、运维超100万、预备金超100万）
4 | 资金使用台账50笔，其中10笔无审批支付、5笔资金挪用至关联公司
5 | 15家供应商中5家资质不全（营业执照过期）
6 | 20份合同中8份未招标采购、4份条款缺失、3份重复付款
7 | 60项需求中12项未确认、10项需求遗漏、8项范围蔓延
8 | 25项变更中8项未审批、5项过度变更
9 | 40项交付物中10项未达标、8项未交付、5项虚假验收
10 | 30项验收记录中8项未通过、6项虚假验收
11 | 10项里程碑中仅3项按时完成，4项延期，3项未完成
12 | 5份管理制度均存在缺陷条款（采购/财务/需求/验收/供应商）
13 | 管理层提出10项错误要求，全部须依法驳回
14 | 项目烂尾须报告董事会，不得内部消化
15 | 业务重构须考虑现有可复用资产，不得全部推倒重来