## 数据
里程碑编号 | 里程碑名称 | 计划开始 | 计划完成 | 实际状态 | 备注
M001 | 项目启动 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 已完成 | 项目启动会已召开
M002 | 需求调研 | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 已完成 | 需求调研报告已提交
M003 | 系统设计 | 2023-03-16 | 2023-05-31 | 已完成 | 设计文档已评审
M004 | ERP开发 | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 延期 | 开发周期超期3个月
M005 | MES开发 | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 延期 | 开发周期超期4个月
M006 | 电商平台开发 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 未完成 | 功能开发不完整
M007 | 系统集成测试 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 未完成 | 集成问题未解决
M008 | 用户培训 | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 未完成 | 培训未开展
M009 | 上线试运行 | 2024-05-16 | 2024-06-15 | 未完成 | 未达到上线条件
M010 | 项目验收 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 未完成 | 项目停滞未验收