## 数据
验收编号 | 交付物编号 | 验收日期 | 验收方 | 验收结论 | 备注
A001 | D001 | 2024-03-15 | 测试团队 | 未通过 | 功能测试未通过，须整改后重新验收
A002 | D002 | 2024-03-15 | 测试团队 | 未通过 | 功能测试未通过，须整改后重新验收
A003 | D003 | 2024-03-15 | 测试团队 | 未通过 | 功能测试未通过，须整改后重新验收
A004 | D004 | 2024-03-15 | 测试团队 | 未通过 | 功能测试未通过，须整改后重新验收
A005 | D005 | 2024-03-15 | 测试团队 | 未通过 | 功能测试未通过，须整改后重新验收
A006 | D006 | 2024-03-15 | 测试团队 | 未通过 | 功能测试未通过，须整改后重新验收
A007 | D007 | 2024-03-15 | 测试团队 | 未通过 | 功能测试未通过，须整改后重新验收
A008 | D008 | 2024-03-15 | 测试团队 | 未通过 | 功能测试未通过，须整改后重新验收
A009 | D019 | 2024-04-10 | 项目经理 | 已通过 | 验收报告显示通过但实际测试未通过，属虚假验收
A010 | D020 | 2024-04-10 | 项目经理 | 已通过 | 验收报告显示通过但实际测试未通过，属虚假验收
A011 | D021 | 2024-04-10 | 项目经理 | 已通过 | 验收报告显示通过但实际测试未通过，属虚假验收
A012 | D022 | 2024-04-10 | 项目经理 | 已通过 | 验收报告显示通过但实际测试未通过，属虚假验收
A013 | D023 | 2024-04-10 | 项目经理 | 已通过 | 验收报告显示通过但实际测试未通过，属虚假验收
A014 | D024 | 2024-04-10 | 项目经理 | 已通过 | 验收报告显示通过但实际测试未通过，属虚假验收
A015 | D018 | 待验收 | 测试团队 | 待验收 | 交付物未提交，无法验收
A016 | D019 | 待验收 | 测试团队 | 待验收 | 交付物未提交，无法验收
A017 | D020 | 待验收 | 测试团队 | 待验收 | 交付物未提交，无法验收
A018 | D021 | 待验收 | 测试团队 | 待验收 | 交付物未提交，无法验收
A019 | D024 | 2024-05-01 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A020 | D025 | 2024-05-02 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A021 | D026 | 2024-05-03 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A022 | D027 | 2024-05-04 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A023 | D028 | 2024-05-05 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A024 | D029 | 2024-05-06 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A025 | D030 | 2024-05-07 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A026 | D031 | 2024-05-08 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A027 | D032 | 2024-05-09 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A028 | D033 | 2024-05-10 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A029 | D034 | 2024-05-11 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格
A030 | D035 | 2024-05-12 | 测试团队 | 已通过 | 验收测试全部通过，验收合格